## 样本基础信息表
附件2
重庆市梁平区乡村振兴及全域旅游项目样本基础信息表
项目名称：重庆市梁平区乡村振兴及全域旅游项目
采样地点名称：丰瑞公司、部分镇街及项目实施地 |  | 采样方式：随机抽样
样本量总数：65人 |  | 抽样比例：50%以上
项目资金总量：20,953.09万 | 样本资金总量：19,088.51万元 |  | 抽样资金占比：91.10%
获取资金支持情况：财政专项资金 | 获取资金支持的条件：上级部门安排，下达资金任务
项目实施内容：建设内容主要包括乡村振兴（含农村基础设施提升、农村人居环境整治、传统村落保护修缮等）和全域旅游（含中国最美休闲乡村、市级旅游示范镇、示范村、示范点基础设施建设等）两大方面。
项目管理措施：《重庆市梁平区财政局关于下达2022年第一新增债券资金使用计划的通知》（梁平财发〔2022〕168号）、梁平区乡村振兴及全域旅游项目资金管理办法》等。 |  | 措施落实情况：按照相关文件要求执行，未出现违规情况。
合同主要内容：详细约定了工程内容及规模、工程承包范围、工期、工程质量标准等内容。 |  | 合同履行情况：已按照合同约定内容执行。
计划产出：乡村振兴（含农村基础设施提升、农村人居环境整治、传统村落保护修缮等）和全域旅游（含中国最美休闲乡村、市级旅游示范镇、示范村、示范点基础设施建设等）。 |  | 实际产出：乡村振兴（含农村基础设施提升、农村人居环境整治、传统村落保护修缮等）和全域旅游（含中国最美休闲乡村、市级旅游示范镇、示范村、示范点基础设施建设等）。
计划效果：围绕实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五位一体的总要求，按程序执行，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面实施。 |  | 实际效果：33个镇街实施的项目既改善生产生活条件，又提升人民群众的生活品质，为老百姓生活休闲提供好去处，打造醉美田园，建设美丽新乡村。丰瑞公司建设的10个项目改造提升传统农业产业，培育新型产业，实现一二三产业融合，提升产业价值链，推动现代农业“园区化、高端化、融合化”发展。
预算执行情况：共执行14,891.39万元。 |  | 项目实施进度：33个镇街实施项目已全部完工，丰瑞公司负责的项目正在实施过程中。
存在的主要问题：部分群众认为可深入挖掘本地特色旅游资源，加强基础设施建设和配套服务，扩大宣传覆盖面；加强基础设施建设；并建议加大乡村振兴投入。
样本抽样原则：在各类情形中分别随机选择5个以上的调查对象作为样本点，且全部样本点涉及的评价资金规模占评价项目资金的比例不低于10%。