## Sheet1
重庆市梁平区盐井口水库中型灌区续建配套与节水改造项目开工公示
工程建设地点 | 梁平区礼让镇、屏锦镇、回龙镇、荫平镇
招标形式 | 公开招标 |  | 招标代理机构 |  |  | 重庆市星河工程造价咨询有限公司 |  |  |  | 资质 | 乙级 | 招标时间 |  | 2023-04-13
计划建设内容 | （1）渠道输配水工程，新建70.18km管线，其中屏锦镇新建管线长24693m，回龙镇片区新建管线长12642m，荫平片区新建管线长9708m，礼让镇片区新建管线长23140m。
（2）新建217座渠系建筑物，其中分水阀井47座，阀门井76座，排气阀井46座，排泥阀井48座。
（3）完善灌区信息化建设，新建62套用水量测系统，其中干管10套，安装管段式电磁流量计；支管52套，安装超声波水表和阀门控制器。
实际完成建设内容
工程计划 完成投资 （万元） | 2023年资金来源（万元） | [5 empty] | 主要效益 |  |  |  | 计划完成主要工程量
| 中央 （万元） | 市级 |  | 区县自筹 （万元） | 其他资金 （万元） |  | 恢复 | 新增 | 改善 | 年新增 | 土石方 | 土石方 |  | 砌石、砌体 (万m3) | 砼 (万m3) | 钢筋
|  | 财政 （万元） |  |  |  |  | 灌面 (万亩) | 灌面 (万亩) | 灌面 (万亩) | 节水 年(万m3) | 开挖 (万m3) | 回填 (万m3) |  |  |  | 制安 (t)
5307.48 | 1613 | 310 |  |  |  |  | 1.19 |  | 4.28 | 658.5 | 12.27 | 11.71 |  |  | 1.36 | 0.01
工程建设期限 | 计划开工日期 |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 计划完工日期 |  | 2023-12-01
| 实际开工日期 |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 实际完工日期
项目法人 | 重庆市梁平区水利工程管理中心 | [5 empty] | 法人代表 | 刘连楷 |  | 技术负责人 | 方绪龙 |  |  | 安全监督员 | 陈斌
项目参建单位 | [7 empty] | 项目负责人 |  | 联系电话
设计单位 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | [6 empty] | 刘益新 |  | 15255462886
施工单位 | 四川集多隆建筑工程有限公司（一标段） | [6 empty] | 谢欣瑶 |  | 15223164931
| 河南禹顺水利工程有限公司（二标段） | [6 empty] | 李建武 |  | 0371-26993579
| 重庆磊阳建筑工程有限公司（三标段） | [6 empty] | 文大东 |  | 023-53583866
（四标段暂未招标）
监理单位 | 重庆华大工程管理有限公司 | [6 empty] | 陈萌 |  | 18523533707
质量监督单位 | 重庆市梁平区水利工程建设质量管理站 | [6 empty] | 秦圣华 |  | 023-53230700
监督单位 | 市水利局 |  |  | 023-89079000 |  |  |  | 重庆市梁平区水利局 |  |  |  |  | 023-53222454
公示有效日期 | 起始日期 |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 截止日期 |  |  |  |  | 2023-05-13