项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）资金预算安排。梁平区创业种子投资基金组建于2016年10月，总规模为2000万元，按照“专项管理、公益运作、循环使用”的原则运作，属于不以盈利为目的的专项资金，以免息信用贷款方式支持在梁平区设立不超过5年的科技企业，以及落户梁平的创业团队、科技成果转化项目。梁平区生产力促进中心作为区种子基金管理机构，实行专户管理。2017年，市种子引导基金拨入800万元，区财政拨入1200万元。2019年，区生产力促进中心获得区财政预算批复区创业种子投资基金管理工作经费10万元。

# （二）绩效目标情况。2019年设定绩效目标：举办创新创业大赛、项目优选会等相关活动2场及以上，区种子基金免息贷款支持企业2批及以上；宣传创新创业政策，鼓励开展创新创业活动，营造出创新创业氛围；激发全区创业者、团队的创新创业热情，有效培育小微企业发展壮大，推动区域经济可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）梁平区创业种子投资基金。按照《重庆市梁平区创业种子基金管理办法（2019年修订）》，区种子基金由重庆市创业种子引导基金和重庆市梁平区人民政府共同出资设立。市种子引导基金在区种子基金中的出资比例为40%，区政府的出资比例为60%。已于2017年到位资金2000万元。2019年，区创业种子基金支出234.5万元,其中财政资金140.7万元，上级资金93.8万元。

（2）梁平区创业种子投资基金管理工作经费。根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年区区级部门预算的通知》（梁平区财发【2019】19号），于2019年5月，收到区财政拨入工作经费10万元。

2.项目资金执行情况分析。

（1）梁平区创业种子投资基金执行情况。2019年，区创业种子投资基金支持企业12家，发放免息信用贷款600万元，收回贷款资金365.5万元。因此，2019年区创业种子投资基金支出234.5万元,其中财政资金140.7万元，上级资金93.8万元。

（2）梁平区创业种子投资基金管理工作经费执行情况。主要用于加强区创业种子基金运行管理，一是聘请劳务派遣人员1名，做好基金档案管理、工作资料收集等工作；二是加强区创业种子投资基金支持企业筛选、贷中、贷后管理和金融风险防控工作；三是提供科技金融服务，举办创新创业活动，提升企业创新创业能力，营造社会创新创业氛围。主要开支劳务费4.93万元、委托业务费1.5万元、培训费1.19万元、会议费0.81万元，手续费0.6万元及咨询费、差旅费等共计9.77万元。

3.项目资金管理情况分析。

根据《重庆市创业种子引导基金管理办法》（渝科局发〔2018〕2号）文件要求，结合梁平区工作实际，修订出台了《梁平区创业种子基金管理办法（2019年修订）》，并严格按照管理办法加强区创业种子投资基金运行管理。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织了区创业种子投资基金第四次投决会，举办了区创业种子基金第五批项目优选会、重庆市创新创业专家问诊团走进梁平活动；支持12家企业发放免息信用贷款600万元，另有9家企业经优选获得支持资格。达成预期目标。

（2）质量指标。截至2019年12月31日，获得支持的40家企业中成长为科技型企业的32家，成长为高成长性企业的2家、高新技术企业的8家，企业新增授权专利91件，其中发明专利9件。达成预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2019年，获得支持的40家企业，资产规模36502万元，营业收入22502万元，净利润621.35万元。达成预期目标。

（2）社会效益。为企业提供科技金融服务，主动上门，深入走访，宣传宣传创新创业政策，营造创新创业氛围；组织梁平区创新创业大讲堂系列活动，激发全区企业、团队的创新创业热情，提升企业创新管理水平。达成预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

服务企业满意度达到95%以上，完成了满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）政策实施中存在的问题

1. 2019年8月我区开展了梁平区创业种子基金第五批项目优选会活动，筛选出9家企业取得区创业种子基金支持机会，原计划于2019年10月完成后续工作，发放贷款。因重庆市种子基金管理办法中的运行规则与上位规定有冲突，市科技局要求暂停通过银行委贷方式发放种子基金。

2.存在还款逾期企业5家，贷款资金收回困难。

（二）下一步改进措施

1. 按市种子基金管理新办法，对原已支持企业的后续管理工作按原区管理办法执行，以保障政策的延续性。

2.加强风险管控。对已支持企业加强后续跟踪，对逾期的资金将进行依法追收。截至目前，均已对逾期企业提起民事诉讼，依法进行催收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，梁平区创业种子投资基金专款专用、管理规范，拨付足额到位，年初目标如期完成，取得了较好的实施绩效。

此次绩效评价结果为梁平区创业种子投资基金管理运行提供重要参考。我单位将继续深化科技金融改革与服务，着力构建创新创业创投生态，切实发挥区创业种子投资基金支持初创企业和小微企业创新发展作用，缓解小微企业融资难题。