重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站

2021年度松材线虫病防控自评报告

（一）项目资金

为有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。

梁平财发〔2021〕21号，年初下达我单位松材线虫病防控预算900万元。

（二）执行率

松材线虫病防控  92%。

（三）执行率得分

松材线虫病防控  9.2。

（四）年初设定目标

有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。

（五）全年目标实际完成情况

全面实现了年初设定的目标：

1.完成了2020年度松材线虫病防控工作。全区按时完成2020年度松材线虫病疫木集中除治任务，共除治清理松林面积11.38万亩，涉及2065个小班。采伐处置枯（病）死松树140098株，其中：枯病死松树17731株，自然灾害和其他原因致死松树122367株。共检查加工企业、木材市场、建筑工地113个，共检查清理农户3万余户，发现藏匿松疫木的265户，清理并焚烧松疫木约7.93吨。

2.启动了2021年度松材线虫病防控工作。

3.完成了2021年春季、秋季松材线虫病普查工作，编写上报了相关报告。

4.在相关镇乡场挂设诱捕器200套，对松材线虫病传播媒介-松墨天牛进行监测、鉴定及诱杀。在区东山林场松林成片区域开展两轮飞机施药防治松墨天牛工作，飞防面积5万亩。

5.与毗邻万州区、忠县、垫江县以及四川省达川区开江县开展春季联合交叉检查5次，检查登记记录18份，确保疫情防治无死角。

6.采取发放资料、设立咨询台、手机报、网站等方式，有序开展林业植物检疫“百日宣传”活动，增强广大民众的检疫法律意识，提高广大群众对重大林业有害生物危害性的认识。活动期间发放《警示通报》、《检疫执法手册》和自制宣传标语牌1500余份，发放《关于加强松材线虫病防控工作的通告》1500余份，发放宣传袋约300余个，接受群众咨询0.5万人次。

7.采取树干注药的方式，分别对竹海林场、竹山镇辖区大（古）松树实施保护，共保护胸径50cm以上大（古）松树704株。

- 8.在东山林场铁门管护站松林成片区域，开展了甲维盐注干粒剂打孔注药防治松材线虫病工作，本次使用甲维盐颗粒剂16032粒，对松材线虫病传播蔓延起到良好的预防作用。

9.完成了国家级林业有害生物中心测报点监测任务。

（六）绩效指标

1.无公害防治率：≥85%

2.成灾率：≤3‰

3.防控任务当期完成率：≥90%

4.防止生态遭受破坏：（定性指标）高

5.林农满意度：≥80%

（七）全年完成值

各项指标值全部完成。

（八）自评总分

松材线虫病防控  100分；

（九）未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明。

无

（十）建议

继续加强松材线虫病防控工作，加强对各镇乡的检查督察力度，加强对镇乡的经费支持力度，实现不成灾、不扩散不蔓延。

2022年8月05日