部门整体绩效自评表
	主管
部门
	区林业局
	财政处室
	农财科
	自评总分（分）
	99.2分

	
	
	
	
	部门

联系人
	莫伟
	联系电话
	13883021035

	部门预算执行情况
	预算
资金
（万元）
	年初
预算数
	全年（调整）
预算数
	全年执行数
	执行率

（%）
	执行率

权重
	执行率
得分

（分）

	
	
	900
	900
	832.4
	90%
	10
	9.2

	当年绩效目标
	年初绩效目标
	全年（调整）绩效目标
	全年目标实际完成情况

	
	有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。
	有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。
	有效控制疫区范围，有计划拔除新疫点、孤立疫点和危险性大且区域位置显要的疫点，遏止扩散蔓延。

	绩效指标
	指标
名称
	计量

单位
	指标

性质
	年初

指标
值
	调整

指标
值
	全年

完成
值
	得分
系数

（%）
	指标权重

（分）
	指标
得分

（分）
	是否核心

指标

	
	防控任务当期完成率
	%
	定量
	≥90%
	
	100%
	30
	30
	30
	是

	
	成灾率
	‰
	定量
	≤3‰
	
	1‰
	30
	30
	30
	是

	
	无公害防治率
	%
	定量
	≥85%
	
	100%
	30
	30
	30
	是

	说明
	


