## 2025年项目台账
重庆市梁平区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
区县 | 序号 | 项目基本情况 | [7 empty] | 财政资金安排金额（万元） | [6 empty] | 项目实施情况
|  | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目类别 | 项目实施单位（项目业主单位） | 区县主管部门 | 入库绩效目标 | 建设周期（计划）
[8 empty] | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 合计 | 分解下达衔接资金 |  |  | 调整、收回、重新安排衔接资金
[11 empty] | 中央 | 市级 | 区县级 | 中央 | 市级 | 区县级
|  | 合计 | [7 empty] | 12704 | 4000 | 4159 | 3635 | -380 | 1225 | 65
| 1 | 梁平区安胜镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 用于支持脱贫户（含监测对象）≥60户发展生猪、鸡、鸭、鹅、牛、山羊、蚕、蜂蜜等养殖产业的奖励（以实际为准）。 | 产业发展 | 安胜镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过以奖代补方式，激励脱贫户（含监测对象）≥60户发展生猪、鸡、鸭、鹅、牛、山羊、蚕等养殖产业，增强内生动力，增加≥60户脱贫人口（含监测对象）生产经营性收入，群众满意度达95%以上。 | 2025.02 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 2 | 梁平区柏家镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户80户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户100户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 2025.01 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 3 | 梁平区柏家镇2025年伍通村中药材基地基础设施及配套项目 | 新建8公里长，3米宽，0.1米厚泥结石产业路，新建0.7公里长，4米宽，0.2米厚产业路；新建0.18公里长，3米宽，0.2米厚产业路，含路基、路基调平，挖填方及二类费用。 | 产业发展 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可极大改善群众出行和生产生活条件，受益户400人，其中脱贫人口和监测对象30人。 | 2025.01 | 2025.12 | 90 | 64 | 26 |  |  |  |  | 已完工
| 4 | 碧山镇川主村2025年产业发展配套建设项目（川渝毗邻乡镇融合发展提质增效项目) | 建设360平方米储存室、300立方米冻库（含储存设备）。 | 产业发展 | 碧山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步带动川主村产业发展，受益农户500人，其中脱贫户69人，群众满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.11 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 5 | 碧山镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 主要用于支持脱贫户（含监测对象）150人（以实际为准）产业发展，进行产业奖补。 | 产业发展 | 碧山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步鼓励脱贫人口（含监测对象）发展产业，增加生产经营性收入，脱贫人口（含监测对象）受益人数150人，受益群众满意度达95%以上。（以实际为准）。 | 2025.01 | 2025.12 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 6 | 大观镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 对150户（以实际为准）脱贫户（含监测帮扶对象）发展生猪、山羊、鸡、鸭、鹅等养殖产业和经果林、蔬菜、粮油等种植产业进行奖励。 | 产业发展 | 大观镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步解决有产业发展需求脱贫户的产业发展问题，激发脱贫户内生动力，带动增收，全镇150户434人脱贫人口从产业发展中受益，受益对象满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 7 | 大观镇大兴村2025年葛根粉厂建设项目 | 大兴村集体经济组织建设葛根粉厂120平方米，配备清洗、粉碎、过滤、沉淀、烘干、包装等设施设备。 | 产业发展 | 大观镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施后，进一步带动葛根粉产业发展，受益总人口200人（其中脱贫人口≥70人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 已完工
| 8 | 福禄镇2025年农产品加工厂房 | 建设农产品加工厂房300平方 | 产业发展 | 福禄镇人民政府 | 梁平区乡村振兴局 | 项目的实施促使光荣村特色产业进一步发展，能有效带动群众增收，受益群众75人、其中脱贫户15人实现村集体整体收益，促进本地经济社会发展。 | 2025.01 | 2025.11 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 9 | 福禄镇2025年灌溉工程建设 | 青桥村鞍子山灌溉池建设挡土墙60米，路面修复60米。 | 产业发展 | 福禄镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步带动福禄镇青桥村产业发展，抗旱能力加强，减少生产成本，受益总人口≥150人，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.11 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 10 | 2025年福禄镇发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户160人（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 福禄镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 解决脱贫户人口（含未消除风险的监测帮扶对象）发展产业问题，减轻实际负担，受益脱贫人口（含监测帮扶对象）≥160人，群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.11 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 11 | 2025年复平镇发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户40户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 复平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 鼓励复平镇农户发展庭院经济，进一步提高村民的收入。受益脱贫户、监测户≥40户86人，受益对象满意度≥99%。 | 2025.01 | 2025.12 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 12 | 梁平区合兴街道2025年发展庭院经济奖补项目 | 采用以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户120户（以实际为准）进行产业补助，鼓励其发展产业 | 产业发展 | 合兴街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过以奖代补方式，激励脱贫户发展庭院经济，受益脱贫户、监测户≥120户，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.02 | 2025.12 | 14 | 14 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 13 | 梁平区和林镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 因户施策，主要用于解决有产业发展意愿的脱贫户（含监测帮扶对象）人口180人（以实际为准）产业奖补资金 | 产业发展 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步解决脱贫户人口（含监测帮扶对象）的产业发展资金，让其直接受益，增加收入，受益人口180人，群众满意度达95%以上。 | 2025.03 | 2025.1 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 14 | 虎城镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 用于支持150户（以实际为准）脱贫户、监测户等发展产业。 根据产业发展实际核算后，进行产业奖补。 | 产业发展 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 用于支持150户（以实际为准）脱贫户、监测户等发展产业。 根据产业发展实际核算后，进行产业奖补。 | 2025.01 | 2025.12 | 11 | 11 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 15 | 虎城镇八林村2025年必要的照明设施项目 | 安装照明设施75盏。 | 乡村建设行动 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可使村民出行方便，散步、运动、健身，丰富村民业余生活 ，增强村民幸福感。受益总人口≥1700人，其中脱贫人口14人。 | 2025.01 | 2025.12 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  | 已完工
| 16 | 虎城镇大兴村2025年农副产品深加工项目 | 新购买农副产品加工设备（清洗消毒机1台、包装机1台、质量检测设备1台、切割机1台、脱水机1台、分类筛选设备1台等）；2.新建农副产品加工厂房，约120平方米；3.购买产品包装。 | 产业发展 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过收购农户农产品进行加工，发展农副产品加工项目，进一步促进集体产业的发展，带动村民就业，提高村民收益。项目受益总人口2538人，其中脱贫人口9人。 | 2025.03 | 2025.11 | 80 | 80 | 0 |  | -80 | 80 |  | 已完工
| 17 | 梁平区回龙镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 用于支持脱贫户300人（以实际为准）发展生猪、山羊、鸡、鸭、鹅等养殖产业和经果林、蔬菜、粮油等种植产业的奖励。 | 产业发展 | 回龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 给予脱贫户发展生猪、山羊、鸡、鸭、鹅等养殖产业和经果林、蔬菜、粮油等种植产业的奖励，鼓励脱贫户300人发挥内生动力，改善生活条件，增加收入，群众满意度达95%以上。 | 2025.05 | 2025.11 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 18 | 回龙镇八一村现代农业社会化服务设施设备提升项目 | 新购置无人机3台，旋耕机2台，久保田插秧机3台，久保田拖拉机1台，气动播种机1台，打浆机1台，平田仪1台，装卸传送带1组，激光平地机1台等设施设备。 | 产业发展 | 回龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 提升回龙镇农业产业发展速度，改善回龙镇外请社会化服务现状，提升种植效率，受益总人口1500余人，其中脱贫人口30人。受益群众满意度达95%以上。 | 2025.03 | 2025.07 | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 19 | 梁平区金带街道2025年发展庭院经济奖补项目 | 通过以奖代补的方式优先支持脱贫户、监测户发展生姜、水稻等种植业和鸡鸭、生猪等养殖业，因户制宜发展产业，受益对象≥50人（以实际奖补为准）。 | 产业发展 | 金带街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步帮助脱贫户、监测户的产业发展，对发展种养殖业的脱贫户、监测户进行奖励，受益对象≥50人。带动增加脱贫户、监测户的收入，群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 20 | 梁平区金带街道石燕村2025年蔬菜基地建设项目 | 新建大棚2400平方米左右，购买外遮阳、内遮阳、风机、湿帘、倒挂微喷等配套设施。 | 产业发展 | 金带街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动石燕村周边产业发展，受益户≥70人，其中，脱贫人口≥50人，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 21 | 2025年聚奎镇发展庭院经济奖补项目 | 支持脱贫户（含未消除风险监测户）利用自家庭院发展庭院经济（按比例补助）；采用以奖代补，激励脱贫户（含未消除风险监测户）发展种养殖业等，增加生产经营性收入。（以实际补助为准） | 产业发展 | 聚奎镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 支持脱贫户（含未消除风险监测户）利用自家庭院发展庭院经济，带动周边农户经济发展，带动脱贫户（含未消除风险监测户）增收，受益脱贫人口满意度达95%以上。 | 2025.04 | 2025.12 | 14 | 14 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 22 | 梁平区礼让镇2025年渔业园区排水沟渠建设项目 | 建设排水沟渠1250米。 | 产业发展 | 礼让镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 解决渔业园区养殖尾水及雨水排放需求，受益人口500人，其中脱贫户人口20人，满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.11 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 23 | 梁平区礼让镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 用于支持脱贫户、监测户发展生猪、牛、鸡、鸭等养殖产业；水稻等种植产业以及豆筋加工奖励（以实际为准）。 | 产业发展 | 礼让镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步解决脱贫户人口（含监测帮扶对象）的突出问题，改善生活条件，减轻实际负担，脱贫户人口（含监测帮扶对象）受益人数150人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.03 | 2025.11 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 24 | 梁平区梁山街道2025年发展庭院经济奖补项目 | 通过以奖代补的方式鼓励脱贫户和未消除风险监测户100人（以实际补助为准）发展种植、养殖产业，增加脱贫户（含监测对象）的收入，激发内生动力。 | 产业发展 | 梁山街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过以奖代补的方式鼓励脱贫户100人（含监测对象）发展种植、养殖产业，增加脱贫户（含监测对象）的收入，激发内生动力。 | 2025.01 | 2025.12 | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 25 | 梁平区梁山街道2025年沙坝村乡村振兴白改黑工程（二段：G42杨家寨人行天桥至老板桥段） | 原有路面加宽至6米，长约1400米，厚20厘米，硬化加宽道路白改1400米，厚6厘米。 | 乡村建设行动 | 梁山街道办事处 | 梁平区乡村振兴局 | 项目实施后，可极大改善群众出行条件，受益人口数≥1500人，其中，脱贫人口≥73人，受益对象满意度≥95%。 | 2025.02 | 2025.12 | 95 | 95 | 0 |  | -95 | 95 |  | 已完工
| 26 | 梁平区龙门镇河龙村2025年农业社会化服务项目 | 由村集体经济组织购置联合收割机1台，旋耕机1台，无人杀虫机1台，插秧机5台。 | 产业发展 | 龙门镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 水稻社会化服务能力提升30%以上，带动农户580户1800人增收（其中脱贫户人数15户人52人）， | 2025.01 | 2025.11 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 27 | 梁平区龙门镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 给予有产业发展项目的脱贫户190人（含监测户）一定的产业发展补助（以实际为准）。 | 产业发展 | 龙门镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可促进脱贫人口190人增收，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 28 | 2025年龙胜乡发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户147户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 龙胜乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 鼓励龙胜乡农户发展庭院经济，进一步提高村民的收入。受益脱贫户140户390人，受益对象满意度≥99%。 | 2025.01 | 2025.12 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 29 | 梁平区明达镇红八村2025年产业发展项目 | 1、修建1个蓄水池，72个立方； 2、滴灌系统一套（包括滴灌主管道75mm管道1200米、32mm管道6000米、滴灌带等设施设备）。 3、产业基地生产毛坯便道建设：长700米，3米宽； 4、购买背负式迷雾器1台、手扶式旋耕机2台等农机设备。 | 产业发展 | 明达镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步带动红八村辣椒产业发展，发展壮大集体经济，受益总人口240余人，其中受益脱贫人口8人。 | 2025.01 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 30 | 梁平区明达镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 解决脱贫人口50户130人的产业发展不足困难，因户施策，发展种植业、养殖业，增加脱贫户收入（以实际为准）。 | 产业发展 | 明达镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步发展壮大明达镇脱贫户的产业，受益群众≥50户，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 31 | 梁平区蟠龙镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 支持脱贫户和未消除风险监测户362人（以实际为准）发展生猪、山羊、鸡、鸭、鹅等养殖产业和经果林、蔬菜、粮油等，给予种养殖产业的奖励。 | 产业发展 | 蟠龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步促进脱贫户和未消除风险监测户产业发展和管护，激发脱贫户和未消除风险监测户内生动力，并带动增收。受益脱贫户和未消除风险监测户共100户362人，群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 32 | 梁平区蟠龙镇义和村帮扶车间建设奖补项目 | 新建建筑面积180平方米（两层)的脱贫帮扶车间1套，其中：设手工操作大服务大厅、培训服务站，产品储藏间。 | 产业发展 | 蟠龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施促进义和村产业综合发展，壮大产业规模，带动群众增收，受益人口700人，其中脱贫户55人，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.06 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 已完工
| 33 | 梁平区屏锦镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 通过以奖代补的方式鼓励脱贫户300人（含监测对象）发展种植、养殖产业，增加脱贫户（含监测对象）的收入，激发内生动力（以实际为准）。 | 产业发展 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过以奖代补的方式鼓励脱贫户300人（含监测对象）发展种植、养殖产业，增加脱贫户（含监测对象）的收入，激发内生动力。 | 2025.01 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 34 | 屏锦镇万年社区2025年现代化产业基地建设项目 | 1.对3口鱼塘塘体、边坡进行整治提升并完善灌排设施； 2.对3口集污池进行综合改造，购置污水处理设备3套并完善基础设施。 | 产业发展 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目建成后，将提升产品质量和数量，改善环境，可增加万年社区集体经济收入，受益人口1000人（其中脱贫人口76人）。 | 2025.01 | 2025.12 | 98 | 98 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 35 | 梁平区七星镇仁安村2025年苎麻产业园基础设施项目 | 建设蓄水池5口及管网等配套设施；生产便道建设长3000米，宽1米，厚0.1米；建设长680米，3米宽，厚0.2米；购置苎麻收割机37台，压缩机2台，开沟机1台等配套设施。 | 产业发展 | 七星镇人民政府 | 梁平区乡村振兴局 | 项目实施可发展集体经济，增加集体经济收入，受益农户1225人，其中脱贫人口29人，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.03 | 2025.12 | 92 | 0 | 92 |  |  |  |  | 已完工
| 36 | 梁平区七星镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 帮助有劳动力而且有产业发展意愿的脱贫户50户以上发展产业（以实际补助户数为准），用以奖代补的方式给予产业发展脱贫户一定的奖励。 | 产业发展 | 七星镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 对全镇发展产业的脱贫户进行资金补助，促进其产业发展。受益群众满意度达95%以上。 | 2025.03 | 2025.12 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 37 | 梁平区曲水镇2025年聚宝村冻库升级改造建设项目 | 改造升级冷冻库400立方米。 | 产业发展 | 曲水镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 升级改造聚宝村冻库，对李子等特色果蔬产业开展配套服务设施建设，提高村集体经济组织收入，受益人口700人（其中脱贫人口40人）。受益群众满意度达95%以上。 | 2025.07 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 38 | 梁平区曲水镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 帮助有劳动力而且有产业发展意愿的脱贫户、监测户发展产业，用以奖代补的方式给予产业发展脱贫户、监测户一定的奖励，促进脱贫户、监测户内生动力，稳定增收致富（以实际为准）。 | 产业发展 | 曲水镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步帮助脱贫户的产业发展，让脱贫户直接受益，增加产业收入，群众满意度达95%以上。 | 2025.07 | 2025.12 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 39 | 梁平区仁贤街道2025年农特产品分拣仓储及配套设施建设项目 | 改造仓库约1300m³、拆除并新建厕所1座、新建冻库350m³、硬化晒坝745㎡、改造排水沟27米、新建排水沟75米、新建冻库树脂瓦棚及雨棚1个、拆除并新建围墙100米并进行边坡治理。 | 产业发展 | 仁贤街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过实施仁贤街道2025年农特产品分拣仓储及配套设施建设项目，推动产业发展，提高村集体经济收益，直接受益人口542人，其中脱贫人口13人。 | 2025.03 | 2025.12 | 80 | 50 | 0 |  |  |  | 30 | 已完工
| 40 | 梁平区仁贤街道2025年发展庭院经济奖补项目 | 用于支持脱贫户200人（以实际为准）发展生猪、鸡、鸭等养殖产业和果树、蔬菜、庭院经济等种植产业的奖励。 | 产业发展 | 仁贤街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 给予发展种养殖产业的脱贫户奖励，增加收入，群众满意度达95%。 | 2025.04 | 2025.12 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 41 | 梁平区石安镇荷叶村2025年产业路项目 | 硬化产业路800米、宽3.5米、厚0.2米。 | 产业发展 | 石安镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可为村民发展种植业减少人力生产成本，受益群众≥150人，其中脱贫人口和监测对象≥15人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.03 | 2025.12 | 35 | 35 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 42 | 梁平区石安镇里程村2025年黄桃产业项目 | 1.对270亩黄桃开展除草施肥等管护；2.安装灌溉管道3000米； 3.购买包装盒10000个；4.购买转运筐500个；5.购买一次性销售筐4500个；6.购买生产用无人机1台。 | 产业发展 | 石安镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步带动里程村黄桃产业发展，发展壮大村集体经济，受益脱贫人口和监测对象≥190人。受益群众满意度≥95%。 | 2025.03 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 43 | 梁平区石安镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 以奖励的方式支持有产业发展意愿和能力的脱贫户、监测户200户（以实际补助为准）发展种养殖产业。 | 产业发展 | 石安镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过项目实施，进一步带动脱贫户、监测户发展种养殖产业，减少脱贫户、监测户产业发展资金支出，受益脱贫户和监测户≥500人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.03 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 44 | 梁平区双桂街道2025年发展庭院经济奖补项目 | 对44户脱贫户（以实际发放为准）发展产业进行奖补。 | 产业发展 | 双桂街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 用于支持脱贫户发展生猪、山羊、鸡、鸭、鹅等养殖产业和经果林、蔬菜、粮油等种植产业的奖励。受益群众满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 45 | 梁平区文化镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户60户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 文化镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户60户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 2025.01 | 2025.12 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 46 | 2025年新盛镇乐都社区野人寨柚园后期管护产业项目 | 在乐都社区野人寨柚园安装水肥一体化设施1套（含附属设施及配套设施设备等）。 | 产业发展 | 新盛镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 新安装水肥一体化设施，利于发展壮大乐都社区的集体经济。项目受益总人口1500人，其中脱贫人口80人。 | 2025.02 | 2025.11 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 47 | 梁平区新盛镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户146户/557人（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 新盛镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 对发展种植业（如水稻、玉米等）、养殖业(生猪、肉牛、山羊、鸡鸭鹅兔等）的脱贫户进行奖补，让脱贫户146户/557人直接受益，受益群众满意度≥95%。 | 2025.02 | 2025.11 | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 48 | 星桥镇两路村2025年水稻烘干加工车间及配套设施建设项目 | 建设440平方米的谷物加工车间及安装喷淋、轨道运输线、地磅等配套设施。 | 产业发展 | 星桥镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可提升水稻产业发展水平，促进两路村集体产业发展。项目直接受益群众3000人以上，其中脱贫户90人以上。受益群众满意度达95%以上。 | 2025.02 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 49 | 梁平区星桥镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 通过以奖代补的方式鼓励脱贫户约450人（含监测对象）发展种植、养殖产业，增加脱贫户（含监测对象）的收入，激发内生动力。（以实际为准） | 产业发展 | 星桥镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步促进脱贫户（含监测对象）的产业发展，让脱贫户（含监测对象）约450人直接受益，增加产业收入，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.02 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 50 | 荫平镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 帮助有劳动力而且有产业发展意愿的脱贫户发展产业，用以奖代补的方式给予产业发展脱贫户一定的奖励，促进脱贫户内生动力，稳定增收致富（以实际为准）。 | 产业发展 | 荫平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 进一步帮助有产业发展意愿的脱贫户发展稻谷、玉米、油菜等种植、鸡、鸭、鹅、生猪、牛、羊、鱼养殖等养殖，让脱贫户20户70人直接受益，收入进一步增加，受益对象满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 51 | 荫平镇2025年产业管护项目 | 一是对乐英村中药材种植基地共150亩安装灌溉设施（外径110毫米PE2000米，分管PE63管1200米，截止阀10个等配套设施）。二是对乐英村柚园进行管护（10000株）。 | 产业发展 | 荫平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 新建灌溉设施让梁平柚、何首乌提质增收，受益群众100户400人，受益对象满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 52 | 梁平区袁驿镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 为脱贫户、监测户350人（以实际为准）发展生猪、鸡、鸭、鹅、蜜蜂等养殖产业和经果林、蔬菜、粮油等种植产业进行奖励。 | 产业发展 | 袁驿镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 帮助有产业发展意愿的脱贫户、监测户发展生猪、鸡、鸭、鹅、蜜蜂养殖和经果林、蔬菜、粮油等种植产业，让脱贫户、监测户350人直接受益，收入进一步增加，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 53 | 梁平区竹山镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 进一步帮助有产业发展需求的脱贫户（含未消除风险监测对象）20人（以实际为准）发展生猪、鸡、鸭等养殖产业和种植产业。 | 产业发展 | 竹山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 激发脱贫户内生动力，带动增收，真正让脱贫户10户20人从产业发展中受益，受益脱贫人口满意度达98%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 54 | 梁平区竹山镇大塘村2025年必要公共设施项目 | 1、安装公共照明设施142盏。 2、新建1.5米宽、1.7公里长人行便道（其中硬化1米宽、厚0.1米）及配套附属设施等。 | 乡村建设行动 | 竹山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 改善农村人居环境条件，方便村民开展生产经营活动。受益农户100人以上，其中脱贫户5人。受益对象满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.11 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 已完工
| 55 | 梁平区竹山镇竹丰社区2025年农业配套设施建设项目 | 购置小型收割机一台、轮式拖拉机一台，配置旋耕机及平整机等附属设备。 | 产业发展 | 竹山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目建成后，将进一步推广竹丰社区土地机械化作业，提高生产效率，受益农户100人以上，其中脱贫户10人。受益对象满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.06 | 19 | 19 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 56 | 梁平区紫照镇2025年先进村帮扶车间建设项目 | 1. 新建帮扶车间150平方米。（含配套设施设备等）。2. 购买生产设备32个（台）。 | 就业项目 | 紫照镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步带动先进村产业发展，受益农户2500人，其中脱贫户50人，群众满意度≥95%。 | 2025.02 | 2025.09 | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 57 | 梁平区紫照镇2025年发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户45户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 紫照镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户45户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业，增加收入。受益对象满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 58 | 2025年梁平区文化镇抗旱水源工程 | 在英勇水库新建泵站2处、双盐村新建80m³蓄水池1口、永远村新建30m³蓄水池1口、供水管道13km等。 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升文化镇永远村、双盐村、和平村400人（其中脱贫户18户48人）供水保障水平。 | 2025.03 | 2025.08 | 78.59 |  | 87 |  |  | -8.41 |  | 已完工
| 59 | 2025年梁平区福禄镇抗旱水源工程 | 新建蓄水池5座，维修山坪塘2口，供水主管道10km，供水支管道16km等。 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升福禄镇四安村、福山村、九龙村、大印村、光荣村、陆坪村等170人（其中脱贫户5户13人）供水保障水平。 | 2025.04 | 2025.08 | 100.69 |  | 98 |  |  | 2.69 |  | 已完工
| 60 | 2025年梁平区合兴街道、双桂街道、梁山街道抗旱水源工程 | 维修蓄水池2口、维修取水口1处、新增消毒设备1套、新建管道8.5km等 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升梁山街道东山村、双桂街道安宁村、合兴街道大梨村等1200人（其中脱贫户8户19人）供水保障水平。 | 2025.04 | 2025.07 | 39.5 |  | 39 |  |  | 0.5 |  | 已完工
| 61 | 2025年梁平区龙门镇抗旱水源工程 | 在龙门镇三官村、拱桥村、乐胜社区新增提水设施2处，新建输水管道5.5km。 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升龙门镇三官村、拱桥村、乐胜社区等119人供水保障水平。 | 2025.05 | 2025.07 | 27.62 |  | 32 |  |  | -4.38 |  | 已完工
| 62 | 2025年梁平区云龙镇抗旱水源工程 | 在云龙镇东平村新建提水设施1处，新建50m3蓄水池1座，新建输水管道4.2km。 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升云龙镇东平村270人（其中脱贫户5户15人）供水保障水平。 | 2025.05 | 2025.08 | 39.47 |  | 43 |  |  | -3.53 |  | 已完工
| 63 | 2025年梁平区大观镇抗旱水源工程 | 新建蓄水池1口，安装供水管道2.7km等。 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步大观镇安乐社区等38人（其中脱贫户2户3人）供水保障水平。 | 2025.03 | 2025.05 | 7.95 |  | 8 |  |  | -0.05 |  | 已完工
| 64 | 2025年梁平区七星镇抗旱水源工程 | 七星镇金柱村布置输水管道11km | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升七星镇金柱村47人（其中脱贫户3户7人）供水保障水平。 | 2025.03 | 2025.07 | 21.72 |  | 18 |  |  | 3.72 |  | 已完工
| 65 | 2025年梁平区屏锦镇楠木村、竹山镇邵沟村等饮水工程 | 新建供水管道550m、活动板房、7.5KW深水井泵、18.5KW变频一控二控制柜等。 | 乡村建设行动 | 梁平区水利工程管理中心 | 梁平区水利局 | 可进一步提升屏锦镇楠木村村、竹山镇邵沟村、大塘村、正和村等766人（其中脱贫户5户10人）供水保障水平。 | 2025.1 | 2025.12 | 9.46 |  |  |  |  | 9.46 |  | 已完工
| 66 | 2025年梁平区脱贫人口小额信贷贴息项目 | 由脱贫人口小额信贷承贷银行对脱贫人员获得的脱贫人口小额信贷申请贷款贴息，一年期贴息利率3.85%，一年期以上贴息利率4.65%。 | 产业发展 | 梁平区农业农村委员会 | 梁平区农业农村委员会 | 为获得脱贫人口小额信贷的脱贫户提供贷款贴息，解决有意愿发展产业的脱贫户资金难题，一年期贴息利率3.85%，一年期以上贴息利率4.65%。 | 2025.01 | 2025.12 | 26.9437 | 30 | 0 |  | -3.0563 | 0 |  | 已完工
| 67 | 2025年梁平区雨露计划（贫困中高职学生学费资助）项目 | 对全区脱贫户、未消除风险的监测对象户中有子女接受中、高等职业教育的家庭给予职业教育补助，补助标准为每生每学期1500元。 | 巩固三保障成果 | 梁平区乡村振兴局 | 梁平区农业农村委员会 | 雨露计划职业教育补助项目补助标准为每生每学期1500元。 | 2025.01 | 2025.12 | 222 | 120 | 90 |  |  | 12 |  | 已完工
| 68 | 梁平区2025年农村困难人员技能培训补助项目 | 组织我区有意愿的农村低保对象、农村特困人员、家庭人均月收入高于最低生活保障标准但低于最低生活保障标准1.5倍的低保边缘家庭、脱贫户、边缘易致贫户（未标注风险消除）、突发严重困难户（因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户）等6类人员60人参加市级就业技能示范培训基地校就业技能培训。 | 就业项目 | 梁平区乡村振兴局 | 梁平区农业农村委员会 | 积极组织60名有参训意愿的农村低保对象、农村特困人员、家庭人均月收入高于最低生活保障标准但低于最低生活保障标准1.5倍的低保边缘家庭、脱贫户、边缘易致贫户（未标注风险消除）、突发严重困难户（因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户）等6类人员参加培训，提升参训人员的就业技能水平，并获得培训误工补助。 | 2025.01 | 2025.12 | 38.387 | 20 | 0 |  |  | 18.387 |  | 已完工
| 69 | 2025年梁平区脱贫户城乡合作医疗参保资助项目 | 资助脱贫人口16000人参加2025年城乡居民基本医保。（以实际补助为准） | 巩固三保障成果 | 梁平区医疗保障局 | 梁平区医疗保障局 | 通过补贴参加城镇医疗保险，可以减少脱贫户15元/人。 | 2025.01 | 2025.12 | 21.7485 | 25 | 0 |  | -25 | 21.7485 |  | 已完工
| 70 | 梁平区2025年脱贫人口跨省就业补助 | 对全区2025年跨省外出务工人员4700人（以实际为准)进行交通补助。 | 就业项目 | 梁平区就业和人才中心 | 梁平区就业和人才中心 | 对4700名（以实际为准)跨省外出务工人员进行交通补贴，提高外出务工积极性，增加务工收入。 | 2025.01 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 71 | 梁平区2025年农村致富带头人培育项目 | 对60个（以实际补助为准）带贫、带农专业大户、家庭农场、专业合作社、农业企业、社会化服务组织等进行认定并给予奖补。 | 巩固三保障成果 | 梁平区农广校 | 梁平区农业农村委员会 | 培育农业新型经营主体，培训人次60人，带动脱贫户、监测户等持续增收（以实际为准） | 2025.01 | 2025.12 | 41 | 0 | 60 |  |  | -19 |  | 已完工
| 72 | 梁平区2025年项目管理费 | 项目管理费主要用于项目监管、项目验收、资金项目相关培训、项目档案整理等相关支出。 | 项目管理费 | 梁平区乡村振兴局 | 梁平区农业农村委员会 | 确保项目建设管理按时保质完成 | 2025.01 | 2025.12 | 71.9731 | 39 | 21 |  | -4.6399 | -3.387 | 20 | 已完工
| 73 | 梁平区金带街道石龙村2025年大棚种植项目 | 新建大棚4000平方米左右，购买纵杆，拱杆、卷膜杆、薄膜等以及其他配套设施。 | 产业发展 | 金带街道办事处 | 区民族宗教委 | 项目实施可带动石龙村周边产业发展，受益农户≥50人，其中，脱贫人口≥3人，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.01 | 2025.12 | 40 | 40 | [5 empty] | 已完工
| 74 | 重庆市梁平区东山林场2025年林下复合经济产业项目 | 对场内低效马尾松林进行改造，改造后新建林下林茶、林菌复合经济示范基地100亩，完善相关设施设备等。 | 产业发展 | 重庆市梁平区东山林场 | 重庆市梁平区林业局 | 项目实施可带动发展林下经济特色优势产业，改善林种结构，为脱贫户及村民提供劳务20人，人均收入5000元 | 2025.01 | 2025.12 | 105 | 105 | [5 empty] | 已完工
| 75 | 2025年梁平柚分拣中心建设项目 | 1.分拣设备安装：清洗设备、烘干设备、分选设备等： 2.约3500平方米生产车间改造升级。（业主为重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司） | 产业发展 | 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 梁平区农业农村委员会 | 该项目建设完成后能够补齐“分拣加工”短板、挖掘“精品”优势，示范引领柚子产业绿色高效发展，通过“种植+分拣+加工+品牌营销”，建设水平领先的现代农业产业发展模范，同时可解决区域内就业人员就业。 | 2025.06 | 2025.12 | 300 | 0 | 400 |  |  | -100 |  | 已完工
| 76 | 礼让镇民中村2025年豆筋分装车间和电商销售中心配套设施建设项目 | 建设民中村豆筋分装车间和电商销售中心的转运场和堆码场900平方米及其附属设施(含边坡、排水沟和围墙等设施)。 | 产业发展 | 礼让镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 提升豆筋分装车间、电商销售中心配套设施，解决豆筋晾晒问题，解决脱贫群众就业问题，通过进入豆筋分装点务工，增加工资性收入，打造电商直播间，用于农副产品销售和展示。受益人口2560人，其中脱贫户人口62人，满意度≥95%。 | 2025.03 | 2025.12 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 已完工
| 77 | 梁平区龙门镇明亮村2025年农业社会化服务设备和管理用房改造项目 | 翻修农业社会化服务厂房380余平方米（其中加盖树脂瓦屋顶240平方米），硬化厂区地面660余平方米（搭建设备临时遮雨棚棚390余平方米）。 | 产业发展 | 龙门镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目建成后，带动农户600户2000人增收（其中脱贫户人数36户102人）。 | 2025.01 | 2025.11 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  | 已完工
| 78 | 聚奎镇蔬菜订单种植项目 | 在聚奎镇聚奎村、安寿村、海峰村、石牛村、顺安村5个村，发展蔬菜冬季轮作及春季轮作共计1000亩。 | 产业发展 | 聚奎镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 盘活冬闲田，轮作冬季蔬菜及轮作春季蔬菜共计1000亩，壮大村集体经济预计收益20万；受益群众≥1000人。 | 2024.09 | 2025.10 | 95 | 0 | 95 |  |  |  |  | 已完工
| 79 | 梁平区铁门乡2025年发展庭院经济奖补项目 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户110户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 采取以奖代补的方式对有产业发展意愿的脱贫户、监测户110户（以实际补助为准）进行产业补助，鼓励其发展产业。受益对象满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 80 | 合兴街道2025年李子园管护项目 | 1.李子树修枝800亩；2、李子树杀虫3000亩;3.李子园土壤培肥3000亩；4.设计制作一批有特色的李子包装盒20000个。 | 产业发展 | 合兴街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步带动石桥社区产业发展，受益农户400人，其中脱贫户20人，群众满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 90 | 90 | 0 |  | -90 | 90 |  | 已完工
| 81 | 合兴街道2025年李子园改良提质增效项目 | 1.改种晚熟李子300亩；2.安装李子园抗捍灌溉管线9000米；3.新建200m³的蓄水池一个。 | 产业发展 | 合兴街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可提高石桥社区群众产业发展的积极性，减少产业发展成本，受益总人口430余人（其中脱贫户8人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.01 | 2025.12 | 91 | 91 | 0 |  | -90 | 90 |  | 已完工
| 82 | 2025年梁平区屏锦镇万年社区生态鱼馆连接道路工程建设项目 | 对面积约为4600平方米的3口鱼塘塘体、边坡进行整治提升并完善生产便道。其中包含工程量：混凝土护坡2425平方米(含抛石挤淤、混凝土镇脚、混凝土护坡)、清淤12500立方米(含挖方、回填方、余方弃置、挖淤泥)、生产便道1278平方米(含碎石调平层、厚15cm生产便道、厚20cm生产便道)、其他生产配套设施77立方米(含混凝土溢洪道、台阶、混凝土盖板、拆除砖石结构)。 | 乡村建设行动 | 屏锦镇人民政府 | 区民族宗教委 | 项目实施可改万年社区生态鱼馆道路条件，进一步促进万年社区生态鱼产业发展。 | 2025.06 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |  | 已完工
| 83 | 2025年梁平区脱贫户（含未消除风险的监测帮扶对象）公益性岗位开发项目 | 全区脱贫户（含未消除风险的监测帮扶对象）公益性岗位开发1900人（以实际补助为准） | 就业项目 | 各乡镇（街道） | 梁平区农业农村委员会 | 为全区脱贫户（含未消除风险的监测帮扶对象）开发公益性岗位大于等于1900个，受益脱贫人口满意度100%。 | 2025.01 | 2025.12 | 1139.55 | 798 | 342 | 0 | 0 | -0.45 | 0 | 已完工
| 84 | 梁平区2025年扶持村级集体经济项目 | 在全区范围内扶持14个集体经济发展壮大。 | 产业发展 | 有关乡镇村集体 | 区委组织部、区农业农村委 | 本项目为我区集体经济年收入增加70万元以上。 | 2025.07 | 2025.12 | 980 | 980 | [5 empty] | 在建
| 85 | 2025年梁平区农村环境卫生治理 | 在33个乡镇街道实施生活垃圾收集设施建设改造及环卫设施设备维护等项目，建设改造生活垃圾分类收集点134个，购置生活垃圾收集箱83个、垃圾分类收集桶2260个（以实际验收为准）。 | 乡村建设行动 | 各乡镇（街道） | 梁平区城市管理局 | 进一步完善镇村生活垃圾收运体系，提高农村生活垃圾治理效果，改善农村整体环境卫生，有利于巩固镇村垃圾分类治理成效，持续推进长效管理机制的形成，提高人居生活质量 | 2025.04 | 2025.11 | 254 |  | 254 |  |  |  |  | 已完工
| 86 | 2025年梁平高新区食品辐照平台建设项目 | 主要用于购买伽玛辐照装置1套，包括装置工艺设备（含机械设备、产品输送系统、辐射监测及安全联锁设备、控制及监控系统、监控系统、水处理系统、水冷却系统等）和钴－60放射源80万居里。 | 产业发展 | 重庆市梁平区新桂实业有限公司 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施后，带动务工就业，直接增加就业岗位50个以上，间接带动增加就业200人以上；通过伽玛辐照装置设备的价值权益，让10个农村经济组织享受固定分红；创新联结机制，多领域促进农民增收，带动脱贫户、防止返贫监测户323户，981人以上增收创收。 | 2025.03 | 2025.11 | 800 |  |  |  |  | 800 |  | 已完工
| 87 | 安胜镇2025年生产生活便道项目 | 新建生产生活便道长约5000米，1米宽，0.15米厚。 | 乡村建设行动 | 安胜镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可为村民减少人力生产成本，方便出行，进一步提高村民的收入。受益人口≥1000人，其中脱贫人口≥50人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 已完工
| 88 | 安胜镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 安胜镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工
| 89 | 梁平区柏家镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 已完工
| 90 | 碧山镇清平社区2025年提灌建设项目 | 修建提灌站4个。 | 产业项目 | 碧山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 修建提灌站4个，灌溉农田600余亩，增加农民收益，受益总人口670人，其中脱贫人口等21人。 | 2025.09 | 2025.12 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 已完工
| 91 | 碧山镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 碧山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 已完工
| 92 | 大观镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 大观镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 93 | 梁平区复平镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 复平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 已完工
| 94 | 梁平区合兴街道2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 合兴街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 已完工
| 95 | 梁平区和林镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 已完工
| 96 | 梁平区回龙镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 回龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 已完工
| 97 | 梁平区回龙镇杨柳社区2025年产业配套设施建设项目 | 1、安装灌溉管道34000米。 2、新建硬化生产便道800米、宽1米、厚0.1米。3、新建沟渠路420米。4、修建40立方米灌溉水池3个。 | 产业发展 | 回龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过在杨柳社区产业园配套设施项目，完善灌溉系统，提升生产效率，解决就业人数50人，增加村民收入，带动全村400人口增收，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 已完工
| 98 | 梁平区金带街道2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 金带街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 已完工
| 99 | 聚奎镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 聚奎镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 已完工
| 100 | 梁平区礼让镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 礼让镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 已完工
| 101 | 梁平区梁山街道2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 梁山街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工
| 102 | 梁平区龙胜乡2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 龙胜乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 已完工
| 103 | 梁平区明达镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 明达镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 已完工
| 104 | 梁平区蟠龙镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 蟠龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 已完工
| 105 | 蟠龙镇老林村2025年预制菜原材料供应基地升级项目 | 新建大棚10000个平方米。 | 产业发展 | 蟠龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 给13、14组村民增收土地流转金，为脱贫户提供更多就业机会，直接受益脱贫户8户、15人，群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 在建
| 106 | 梁平区屏锦镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 已完工
| 107 | 梁平区七星镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 七星镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 108 | 梁平区曲水镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 曲水镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 已完工
| 109 | 梁平区石安镇牌楼村2025年产业路建设项目 | 在牌楼村硬化麻竹产业路2180米，宽3.5米，厚0.2米。 | 乡村建设行动 | 石安镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动牌楼村麻竹产业发展，降低麻竹产业生产成本。受益脱贫人口≥80人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 在建
| 110 | 梁平区石安镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 石安镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 111 | 梁平区双桂街道2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 双桂街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 已完工
| 112 | 梁平区文化镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 文化镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 113 | 梁平区新盛镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 新盛镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 114 | 星桥镇狮子村2025年饮水设施建设项目 | 在狮子村整治铺设自来水管道18000米。 | 乡村建设行动 | 星桥镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可改善农村供水保障设施，项目直接受益群众1800人以上，其中脱贫户120人以上。促进各项产业发展。受益群众满意度达95%以上 | 2025.09 | 2025.12 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 已完工
| 115 | 梁平区星桥镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 星桥镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 已完工
| 116 | 荫平镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 荫平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 117 | 梁平区袁驿镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 袁驿镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 已完工
| 118 | 梁平区云龙镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 云龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 已完工
| 119 | 梁平区竹山镇2025年个性化困难项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 竹山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 已完工
| 120 | 梁平区紫照镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 紫照镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 已完工
| 121 | 梁平区龙门镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 龙门镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 13.5 |  |  | 10 |  |  | 3.5 | 已完工
| 122 | 梁平区2025年铁门乡个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 | 已完工
| 123 | 梁平区福禄镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 福禄镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工
| 124 | 2025年梁平区柏家镇伍通村中药材GAP溯源基地建设项目 | 新建泵房2个；改造土地300亩及灌溉、生产设施；购置安装气候监测站、土壤墒情仪等溯源监控设施设备6套；建设信息集成系统1个。 | 产业发展 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可提高伍通村中药材产业基地溯源水平，提高种植效率和产品质量，增加集体收入，吸纳群众就近务工就业。受益人口约200人，其中脱贫户5户。 | 2025.09 | 2025.12 | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 在建
| 125 | 2025年梁平区柏家镇中药材趁鲜加工厂设备购置项目 | 购置清洗、分选、切片、干燥、包装、质检、生产管理系统设备共7套，含安装、调试等。 | 产业发展 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可提升柏家镇中药材加工能力，提升产业附加值，带动下游种植业发展。 | 2025.09 | 2025.12 | 170 |  |  | 170 |  |  |  | 在建
| 126 | 2025年梁平区柏家镇柏家土面工厂建设项目 | 新（改）建100平方米土面加工厂，购置土面加工设备1套。 | 产业发展 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可提高柏家镇土面质量，提升土面产量，增加集体收入，吸纳群众就近务工就业。 | 2025.09 | 2025.12 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 在建
| 127 | 2025年梁平区柏家镇中心村蜂糖李产业提升项目 | 新建20亩蜂糖李李子大棚含附属设施。 | 产业发展 | 柏家镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可提升柏家镇蜂糖李种植水平，提升产业抗灾害能力，带动下游销售业发展，带动群众就近务工就业。 | 2025.09 | 2025.12 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 在建
| 128 | 碧山镇新元村2025年道路改造项目 | 改建速建桥至落铃滩道路2.4公里，宽5米。 | 乡村建设行动 | 碧山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 串联落铃滩、孟浩然故居等核心旅游景点，进一步带动碧山镇旅游业发展，打造和美乡村示范点，受益农户500人，其中脱贫20人，群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 已完工
| 129 | 大观镇2025年中药材产业发展项目 | 土地除杂整形翻耕300亩，进行中药材套种；配套建设机耕道4000米（宽3-4米）、产业便道500米（宽1m）；新建蓄水池6个、一体化沤肥池5个以及水管、抽水机等附属设施；配套建设人行便桥1座；梅花村集体经济组织柚园管护及中药材套种130亩。 | 产业发展 | 大观镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动大观镇产业发展，减少生产作业成本，受益总人口300余人（其中脱贫户≥20人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 98 |  |  | 98 |  | 98 | -98 | 在建
| 130 | 大观镇梅花村2025年白酒酿造研学基地建设项目 | 购买酒甑、泡粮甑、锅炉等各1套（台），食品级不锈钢摊凉板12张、调速风机4台、酒胚中转桶2个、室外不锈钢酒罐3台、教学展示台及实验台等酿酒设施，安装监控设备1套、投影仪1台，购买白酒甲醇快检仪1台、白酒气象色谱仪1台 | 产业发展 | 大观镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动大观镇白酒产业发展，减少生产作业成本，受益总人口200余人（其中脱贫户≥120人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 已完工
| 131 | 梁平区2025年供销社高品质粮油种植示范基地项目 | 采购4台农机具（收割机1台、旋耕机1台、无人机2台）；建设烘干设备1套；建设社会化服务示范基地30亩（含管道电线路、蓄水池维护等）。 | 产业发展 | 大观镇人民政府 | 梁平区供销合作社 | 通过农业社会化服务及农业产业发展带动整村农业产业节本增效，预计受益总人口200余人，其中脱贫人口和监测对象人数10人。后期由村集体自主选择合作运营或自营。 | 2025.09 | 2025.12 | 99 |  |  | 99 |  |  |  | 在建
| 132 | 福禄镇2025年月亮村照明工程项目 | 安装路灯100盏。 | 乡村建设行动 | 福禄镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 路灯安装100盏可方便村民出行、提高村民幸福指数；受益人口约500人，其中脱贫人口80人，群众满意度达95% | 2025.09 | 2025.12 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工
| 133 | 福禄镇2025年农特产品加工中心 | 建设农特产品加工中心转运场和堆码场共4000平方。 | 产业发展 | 福禄镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目的实施促使福禄镇特色产业进一步发展，能有效带动群众增收，受益群众300人、其中脱贫户60人实现福禄镇产业发展，促进本地经济社会发展。 | 2025.09 | 2025.12 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 已完工
| 134 | 福禄镇2025年梁平福柑管护项目 | 1.对50亩梁平福柑开展除草施肥等管护；2.安装灌溉管道3000米及智能水肥灌溉系统； 3.购买包装盒5000个；4.购买转运筐200个，转运平板车3个；5.购买一次性销售筐1000个。 | 产业发展 | 福禄镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可进一步带动福禄镇梁平福柑产业发展，发展壮大村集体经济，受益脱贫人口和监测对象≥50人。受益群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 已完工
| 135 | 复平镇2025年大龙村路灯安装项目 | 复平镇大龙村乡村道路安装太阳能路灯100盏。 | 乡村建设行动 | 复平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过复平镇2025年大龙村路灯安装项目建设，可解决大龙村及周边村、组约4500人夜间安全出行问题，受益群众548户，其中脱贫户和监测对象109人数。 | 2025.09 | 2025.12 | 15 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 已完工
| 136 | 2025年梁平区合兴街道大梨村桃李基地建设项目 | 1、新建长1800米，宽3米，厚0.2米的产业路（含道路调平，涵管及安装等）。 2、新建总容量为60m³（2个）的水池。3.弯道加宽及新建错车道20处。 | 产业发展 | 合兴街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 1、新建长1800米，宽3米，厚0.2米的产业路（含道路调平，涵管及安装等）。 2、新建总容量为60m³（2个）的水池。3.弯道加宽及新建错车道20处。通过建设产业基地基础设施，带动大梨村产业发展，减少生产作业成本，方便群众出行。 | 2025.09 | 2025.12 | 86 |  |  | 86 |  |  |  | 已完工
| 137 | 2025年梁平区合兴街道龙滩村柚园管护建设项目 | 1.病虫害防治2000亩柚子树，含清园杀虫、柚树刷白、防治黄蜘蛛等；2.土壤培肥2000亩。 | 产业发展 | 合兴街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 柚园管护2000亩，该项目建成后可以提升柚子品质，降低群众生产成本，增加群众收入。 | 2025.09 | 2025.12 | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 已完工
| 138 | 2025年和林镇大冲村生姜基地配套设施建设 | 建设冷库1间，约30平方米。 | 产业发展 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 为大冲村生姜基地配套建设冷库1间，约30平方米。建成后可促进大冲村生姜等蔬菜产业发展，增加村集体经济收入。受益人口≥180人，其中脱贫人口≥23人。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 139 | 2025年和林镇基础设施建设项目 | 1.新硬化、扩宽产业路、入户路约2.3公里，砼路面,厚0.2米，宽1-5米不等。2.山坪塘护坡和护栏建设：混凝土护坡长30米，高5.5米，厚0.1米，砼镇脚长30米，高0.5米、厚0.5米。仿竹钢筋混凝土护栏长48米，高1.2米。3.新建提灌一套，其中：蓄水池一口，储水量约200立方米；安装110管道300米，泵房一间约6平方米，提升泵一台。 | 乡村建设行动 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 1.新硬化、扩宽产业路、入户路约2.3公里，砼路面,厚0.2米，宽1-5米不等。 2.山坪塘护坡和护栏建设：混凝土护坡长30米，高6米，厚0.2米。仿竹钢筋混凝土护栏长48米，高1.2米。 3.新建提灌一套，其中：蓄水池一口，储水量约400立方米；安装110管道300米，泵房一间约6平方米，提升泵一台。建成后进一步减少生产生活运输成本，解决周边群众灌溉用水难问题，进一步提升产业的生产效益；项目直接受益总人口1500余人，其中脱贫人口和监测对象61人. | 2025.09 | 2025.12 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 已完工
| 140 | 2025年和林镇大冲村连栋大棚建设项目 | 新建连栋大棚1个，共1600㎡。配备升温锅炉一套，大棚内铺地表升温管，配套新建水肥一体化系统一套，排水沟等配套设施。 | 产业发展 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过项目建设，增加集体经济收入，带动周边群众就业，项目直接受益总人口140余人，其中脱贫人口11人。 | 2025.09 | 2025.12 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 在建
| 141 | 和林镇爱国村2025年数字乡村建设（“网络强村”方向）项目 | 建设村级直播基地1个。主要包括：1.设备采购：直播基地专用农产品包装机1台及材料若干、直播无人机1台、直播设备1套等。2.直播间配套设施设备建设等。3.参加电商培训等。 | 乡村建设行动 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可促进本区域农产品销售，推动电商发展。项目直接受益人口103人，其中脱贫人口15人。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 已完工
| 142 | 虎城镇礼仁村2025年蚕桑养殖项目 | 1、建设蚕茧烘干房400平方米（含地面硬化、水电）。 2、购买自动化蚕茧烘干设备一套用于蚕茧烘干。 | 产业发展 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 有效促进农产品产业链条延伸，提升农产品附加值，壮大村集体经济，增加就业岗位，促进村民增收。惠及群众人数350人，脱贫户30人，带动就业人数13人。 | 2025.09 | 2025.12 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 已完工
| 143 | 虎城镇2025年砂石社区加工车间厂房项目 | 1、平整地块约1200平方米（硬化地面950平方米），建设厂房约950平方米。2.新修污水管网约10米。 | 产业发展 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 修建移民车间厂房，发展集体经济产业，带动就业，受益总人口2702人，其中脱贫人口8人 | 2025.09 | 2025.12 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 已完工
| 144 | 虎城镇2025年千丘村产业路项目 | 全长约600米，新挖5.0米宽路基，硬化4.0米宽水泥路面，厚度为20厘米。 | 乡村建设行动 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过新建、硬化道路满足村民的生产生活需要及出行，项目受益总人口110余人，其中脱贫人口11人 | 2025.09 | 2025.12 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 在建
| 145 | 虎城镇2025年陈家社区供水管道安装项目 | 从虎城水厂至高板桥陈家社区安装一条约7公里的PE110供水管道。 | 乡村建设行动 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 满足东方希望养殖场生产生活用水问题。项目受益总人口2500人，其中脱贫人口65人。 | 2025.09 | 2025.12 | 67.4002 |  |  | 75 |  |  | -7.5998 | 已完工
| 146 | 虎城镇2025年个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 虎城镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 已完工
| 147 | 2025年梁平区回龙镇回龙村、八一村照明工程项目 | 在回龙村、八一村共安装路灯150盏。 | 乡村建设行动 | 回龙镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过在回龙镇回龙村、八一村安装路灯150盏。可解决回龙村、八一村村民出行难问题、提高村民幸福指数，受益人口5800余人，其中脱贫人口127人。 | 2025.09 | 2025.12 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 已完工
| 148 | 金带街道仁和社区2025年土地地力培育项目 | 翻耕土地约145亩，在翻耕地块上进行土地除杂整形。 | 产业发展 | 金带街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可巩固耕地保护成果，促进农业可持续发展，受益农户≥50人，其中，脱贫人口≥3人（以实际为准），受益群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 已完工
| 149 | 聚奎镇桥铺村2025年产业路建设项目 | 新建硬化长2千米、宽3米、厚0.2米路建设。 | 乡村建设行动 | 聚奎镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 新建桥铺村产业路2千米，降低桥铺村发展蔬果粮食种植运输成本、劳动力成本支出，提高脱贫户在发展产业过程中收入，受益群众325户，657人（其中脱贫户5户，15人）。 | 2025.09 | 2025.12 | 74 |  | 30 | 44 |  |  |  | 在建
| 150 | 梁平区聚奎镇高碑村发展蔬菜大棚种植项目 | 聚奎镇高碑村种植蔬菜大棚45亩。 | 产业发展 | 聚奎镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 种植蔬菜大棚45亩，壮大村集体经济预计年收益3万。 | 2025.09 | 2025.12 | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 已完工
| 151 | 梁平区礼让镇2025年渔业高质量发展基础设施提升建设项目 | 新建1000平方米（2处）大棚及高位池20个及相关基础设施设备。 | 产业发展 | 礼让镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施后，可提高川西村集体经济收入，受益群众1000户，其中脱贫户和监测对象30人。 | 2025.09 | 2025.12 | 275 |  | 275 |  |  |  |  | 在建
| 152 | 梁平区梁山街道2025年城东片区产业路建设项目 | 大福社区段：硬化产业路长约950米，宽3.5米，厚20厘米；龙磨村段：硬化产业路长约700米，宽3.5米，厚20厘米；蓼叶社区段：硬化产业路长约360米，宽3米，厚20厘米。 | 乡村建设行动 | 梁山街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过硬化产业道路约2010米，减少人力生产成本，方便出行，进一步提高村民的收入。受益人数≥556人，其中，脱贫户人数≥30人，受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 已完工
| 153 | 梁平区龙门镇沙井村2025年农业社会化服务项目 | 由村集体经济组织购置联合旋耕机1台，无人杀虫机1台，插秧机5台。 | 产业发展 | 龙门镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可改善本区域种粮社会化服务能力，减少生产作业成本。直接受益人口200人，其中脱贫人口53人，受益群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 已完工
| 154 | 2025年龙胜乡基础设施建设项目 | 新安装灌溉管网8300米（含配套设施设备）。 | 产业发展 | 龙胜乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 增加村民粮食安全感，受益人口905人，其中脱贫人口21人，满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 已完工
| 155 | 梁平区明达镇字库村2025年字库村渔业园区基础设施建设项目 | 1.新建鱼塘钢丝围网2250米； 2.整修排水沟570米； 3.硬化3米宽、20厘米厚产业路680米； 4.硬化1.5米宽、10厘米厚便道400米； 5、新建尾水处理池1个。 | 产业发展 | 明达镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动字库村渔业产业发展，增加养殖收入。受益脱贫人口≥16人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 已完工
| 156 | 明达镇现代渔业能力提升建设项目 | 建700平方米育苗保温大棚及其附属设施等；建58000平方米双层保温大棚及其设施设备；加宽道路800米、路面硬化800米（含部分水泥挡土墙护坡、沥青路面）。 | 产业发展 | 明达镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动红八村、福来村渔业业发展，增加渔业产业收入。受益脱贫人口≥43人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 390 |  | 390 |  |  |  |  | 在建
| 157 | 梁平区屏锦镇2025年现代渔业能力提升建设项目 | 1.对190亩鱼塘提档升级改造，包含清淤、筑塘和砼护坡，硬化2.8公里长，2-3米宽生产便道等。 2.原水管网改造1500米。 3.改造挡墙500米。 4.开挖电缆沟、铺设电缆800米。 | 产业发展 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 对现有21口鱼塘进行提升改造，减少生产成本，增加产能，提升产品质量和数量，改善环境。进一步促进万年社区生态鱼产业发展。 | 2025.09 | 2025.12 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | 在建
| 158 | 梁平区屏锦镇2025年千石坝“稻虾共生”示范基地基础设施改造项目 | 完善50亩“稻虾共生”示范基地基础设施，包含沟渠整治2公里，钢筋预制盖板2公里、田坎整治1000米等。 | 产业发展 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 将50亩“稻虾共生”示范基地基础设施进行完善。发展万年社区特色产业。其中受益群众4139人，其中脱贫人口70人。 | 2025.09 | 2025.12 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 已完工
| 159 | 梁平区屏锦镇2025年笋沟村农田灌溉及生活用水配套设施建设项目 | 1.修建长10米*宽6米*高4米蓄水池一座，含基础深挖及配套设施建设。 2.引水主管网600米及配套设施建设。 3.新建道路长520米，宽5.5米，含路基，水沟开挖，泥结石铺设，片石回填，面层碎石铺设等。 | 乡村建设行动 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 笋沟村受益老百姓490人（其中脱贫人口23人），解决了笋沟村居住在山上的群众用水难问题。 | 2025.09 | 2025.12 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 已完工
| 160 | 七星镇2025年金柱村、马梁村苎麻种植园项目 | 1.建设生产便道9公里，宽1米，厚0.1米 2.修建水池7口及相应管网等苎麻产业等配套设施。 | 产业发展 | 七星镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可发展集体经济，增加集体经济收入，受益农户1000人，其中脱贫人口44户86人，受益群众满意度达95%以上 | 2025.09 | 2025.12 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 在建
| 161 | 2025年重庆市梁平区曲水镇沟渠整治项目 | 沟渠整治680米。 | 产业发展 | 曲水镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可巩固中丰社区1000人（其中脱贫人口5人）产业发展，解决农田灌溉，增加产业收入。受益群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 已完工
| 162 | 2025年重庆市梁平区曲水镇龙山村饮水巩固提升项目 | 新建龙山村蓄水池2口，合计260立方米，安装引水管道3.5千米。 | 乡村建设行动 | 曲水镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可巩固提升龙山村750人（其中脱贫人口50人）饮水安全。受益群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 已完工
| 163 | 梁平区2025年仁贤街道个性化帮扶项目 | 对辖区内脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件的群体因户施策，采取个性化帮扶措施，主要用于“两不愁三保障”、产业和就业补贴及突出困难等个性化方面。（以实际发生为准） | 巩固三保障成果 | 仁贤街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 通过解决脱贫户、监测户、提低增收重点对象等符合条件对象的“两不愁三保障”和突出困难等个性化问题，减轻受益户负担，改善生产生活条件。 | 2025.09 | 2025.12 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 已完工
| 164 | 仁贤街道2025年产业园蓄水塘整治修复灌溉工程 | 整修广福村磨盘口杨均洪产业园1口蓄水塘、整修广福村三国志产业园2口蓄水塘、整修杨家寨产业园蓄水池1口；整修仁贤社区、白鹤村产业园蓄水池2口。 | 产业发展 | 仁贤街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 保障600余亩果园产业抗旱供水安全，促进地区生态和谐发展，增加50人增收，群众满意度达95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 已完工
| 165 | 梁平区石安镇2025年分散供水设施建设项目 | 新建水池10口，维修水池8口。 | 乡村建设行动 | 石安镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可解决部分群众季节性缺水问题，受益脱贫人口≥60人，受益群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 已完工
| 166 | 梁平区双桂街道响水村2025年产业基础设施建设项目 | 硬化生产便道长2.2公里，宽3米、厚0.2米混凝土路面。 | 乡村建设行动 | 双桂街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 方便群众出行，受益总人口300余人（其中脱贫户12人），受益对象满意度95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 已完工
| 167 | 梁平区双桂街道黄泥村2025年产业发展项目 | 新建6000米灌溉管网,购买产品包装盒2000个、安装监控8个、新建保鲜冻库60立方，购买冰柜2台、购买遮阳布5000张等。 | 产业发展 | 双桂街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 解决当地20余名村民及脱贫人口就业，提高村集体经济收益，直接受益人口2900人，其中脱贫人口53人。受益群众满意度达到95%以上。 | 2025.09 | 2025.12 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 已完工
| 168 | 双桂街道黄泥村数字乡村建设 （“网络强村”方向）项目 | 购置直播间自动封箱机2台、直播间用青脆李选果机两套、直播间柑橘选果机一套、无人机2台、直播间叉车1辆、传送带5米、直播设备等。 | 产业发展 | 双桂街道办事处 | 梁平区农业农村委员会 | 增加农产品销售服务能力，带动农民增收，直接受益人口500人，受益对象满意度95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 已完工
| 169 | 梁平区文化镇2025年合家村花椒产业便道和管护项目 | （1）给1410亩花椒树修枝，施肥，除草、杀虫物资及人工管护费；（2）在合家村新建宽2.5米、厚0.2米、长3000米的产业便道（泥结石)；（3）永远桥至干拱桥窄路面加宽道路基础开挖（宽度1.5米，长度1400米） | 产业项目 | 文化镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过给全镇集体经济的花椒地进行管护与花椒地产业便道建设，带动产业发展，增加产量、增加收入。受益户3000户12000人（其中脱贫户60户180人）。 | 2025.09 | 2025.12 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 已完工
| 170 | 梁平区文化镇2025年三寨村集体经济融合发展示范园通达基础设施建设项目 | （1）新建宽2.5米、厚0.2米、长3公里产业便道（泥结石）；（2）新建灌溉管网3500米；（3）新建提升泵1处和灌溉水池一处；（4）樊家桥至拱桥村交界处窄路面加宽道路基础开挖（宽度1.5米，长度2500米）。 | 产业项目 | 文化镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过对示范园基础设施建设，带动产业发展，为村民发展种植业，减少人力生产成本，方便出行，进一步提高村民的收入，受益户218户624人（其中脱贫户13户37人）。 | 2025.09 | 2025.12 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 已完工
| 171 | 2025年新盛镇乐都社区野人寨柚园生产加工用房项目 | 在乐都社区野人寨柚园建设生产加工用房及配套设施（占地面积大约850平方米生产房用于柚子加工）。 | 产业发展 | 新盛镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 新安装生产加工用房，利于发展壮大乐都社区的集体经济。项目受益总人口3510，其中脱贫人口89人。 | 2025.09 | 2025.12 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 已完工
| 172 | 2025年新盛镇联盟村榨油机设备产业项目 | 在联盟村购买榨油机器设备1台及其配套设施。 | 产业发展 | 新盛镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 新安装榨油机，利于发展壮大联盟村的集体经济。项目受益总人口3100，其中脱贫人口199人。 | 2025.09 | 2025.12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 已完工
| 173 | 2025年荫平镇高粱基地仓库建设项目 | 一是对三坝村一条长75米宽3米的道路进行扩宽和硬化；二是对原有废旧仓库700平方米的建筑进行维修和改造；三是新建4个太阳能路灯；四是新建地磅1个。 | 产业发展 | 荫平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动三坝村及周边村民产业发展，减少生产作业成本，受益总人口150余人（其中脱贫人口≥20人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 已完工
| 174 | 2025年荫平镇太平社区简易大棚修复工程 | 完成32亩毁损简易大棚修复。 | 产业发展 | 荫平镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施可带动太平社区及周边村民产业发展，受益总人口100余人（其中脱贫人口≥5人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 已完工
| 175 | 梁平区袁驿镇清顺村2025年农业社会化服务试点项目 | 1.购置翻转犁3台；2.购置植保无人机1台；3.及其配件设施等。 | 产业发展 | 袁驿镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 1.解决农户农业生产中劳动和成本，提高农户农业生产中经济收入，受益人口2200余人，脱贫户64人，满意度达到90%。 | 2025.09 | 2025.12 | 50 |  | 11 | 39 |  |  |  | 已完工
| 176 | 2025年梁平区农机社会化服务主体培育项目 | 购买育秧播种自动化生产线1套（含育秧机、上土机等设施设备）；配备装载机1台、叉车1台，秧盘等设备。 | 产业发展 | 重庆市梁平区农村集体经济组织管理有限公司 | 梁平区农业农村委员会 | 通过开展农业社会化服务经营，能够有效带动安胜镇及周边乡镇水稻等谷物产业发展，提升农业生产效率，且有效带动300余户群众增收（其中脱贫户监测户15户以上），同时带动村集体经济收入。 | 2025.09 | 2025.12 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 在建
| 177 | 2025年梁平区竹山镇竹丰社区矿泉水厂升级改造项目 | 购置用于桶装水生产的全自动激光打码机1台、全自动套袋机1台，PC聚碳酸酯饮用水桶3000个及其他附属设施、配套耗材等。 | 产业发展 | 竹山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 项目实施后，可壮大竹丰社区集体经济，盘活闲置竹丰社区闲置矿泉水厂，可增加竹丰100人（其中脱贫人口8人）的入股分红、务工等收入。 | 2025.09 | 2025.12 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 已完工
| 178 | 梁平区紫照镇2025年青锋社区仓储基地建设项目 | 新建厂房1000平方米。 | 产业发展 | 紫照镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 新建厂房1000平方米，进一步带动青锋社区榨菜、秸秆回收产业发展，提高村集体和村民的收入。受益农户200人，其中脱贫户30人，群众满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 已完工
| 179 | 梁平区紫照镇2025年乡村振兴产业路建设项目 | 1.在大丘村6组修建产业路，长1350米，宽3.5米，厚0.2米； 2.修建错车道、回车坝共5处； 3.整修水沟800米，埋设涵管10根。 | 乡村建设行动 | 紫照镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过修建产业道路，为村民发展种植业减少生产运输成本，方便村民出行，进一步提高村民收入。受益人口≥180人（其中脱贫户≥30人），受益对象满意度≥99%。 | 2025.09 | 2025.12 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 已完工
| 180 | 2025年梁平区特产销售平台运营项目 | 建设梁平良品特产线上销售平台1个，主要包括：产品入驻、页面创意设计、商品详情设计调整以及运营支持，组织对接与商家确定农产品、日常客服售后等。 | 产业发展 | 重庆丰之瑞农业有限公司 | 梁平区农业农村委员会 | 搭建一个集展示、销售、售后服务于一体的销售平台，带动地域特产、农产品等销售，促进农村产业发展。 | 2025.09 | 2025.12 | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 已完工
| 181 | 梁平区铁门乡2025年恒温谷仓建设项目 | 1.恒温谷仓6个（存储能力100吨/个）； 2.设备配套设施一套（含地面出粮运输机、防破碎提升机、悬空运输机等）； 3.消防池1口，消防水管400米，谷仓地面强度提升改造200平方米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 提高水稻仓储能力，推动水稻产业发展，受益户890户3089人（其中脱贫户48户114人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 在建
| 182 | 梁平区铁门乡2025年农机具项目 | 1.购买拖拉机、旋耕机、水田平整机、开沟机、履带式旋耕机，收割机等设备各1台； 2.微小型履带自走旋耕机*3台，毛刷清洗机*6台； 3.摄像头50个； 4.铁门大米有机认证检测费。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 推动农业生产机械化耕作，发展壮大村集体经济，受益户1450户3150人（其中脱贫户143户332人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 在建
| 183 | 梁平区铁门乡2025年新龙村农业生产基础设施建设项目 | 1.土地整治30亩 ； 2.水肥一体化设施（修建提灌站1个10平方米，水肥一体化系统1套，灌溉水池3口，灌溉管6000米）； 3.整治灌溉沟渠500米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 完善农业生产配套设施建设，解决农业生产灌溉用水问题，改善生产条件，推动产业发展。受益户339户1012人（其中脱贫户26户72人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 82 |  | 82 |  |  |  |  | 在建
| 184 | 梁平区铁门乡2025年长塘村农业生产基础设施建设项目 | 1.蔬菜分拣中心1个面积200平方米； 2.蔬菜瓜果架80亩； 3.水肥一体化设施(提灌站1个10平方米，水肥一体化系统1套，灌溉管网12000米）； 4.建设生产便道700米，宽1米，厚0.1米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 完善农业生产配套设施建设，解决农业生产灌溉问题，改善生产条件，推动产业发展。受益户410户1050人（其中脱贫户24户28人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 99 |  | 99 |  |  |  |  | 在建
| 185 | 梁平区铁门乡2025年铁门社区农业生产基础设施建设项目 | 1.整治土地100亩； 2.建设水肥一体化设施（灌溉水池3口，灌溉管网2000米）； 3.生产便道2公里，宽1米，厚0.1米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 完善农业生产配套设施建设，解决农业生产灌溉问题，改善生产条件，推动产业发展。受益户237户523人（其中脱贫户13户20人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 在建
| 186 | 梁平区铁门乡2025年长塘村山坪塘整治项目 | 刺梨园山坪塘塘底整治1000平方米，灌溉管网2000米，塘湾山坪塘堤坝整治66米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 解决农业生产灌溉问题，推动产业发展。受益户180户340人（其中脱贫户10户18人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 在建
| 187 | 梁平区铁门乡2025年铁门社区山坪塘及土地堡坎整治项目 | 整治铁门社区7组灌溉山坪塘堡坎长50米，土地堡坎长3100米，工具房1个面积240平方米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 解决农业生产灌溉问题，推动产业发展。受益户623户1710人（其中脱贫户48户114人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 在建
| 188 | 梁平区铁门乡2025年中药材趁鲜加工厂 | 建设标准化厂房1个面积1000平方米,药材晾晒场600平方米，堡坎80米，污水处理、电力、消防等附属设施1套。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 实现石菖蒲、百部等中药材趁鲜加工，提升中药材附加值，带动中药材产业发展，受益户1450户2150人（其中脱贫户43户108人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | 在建
| 189 | 梁平区铁门乡2025年中药材种植项目 | 发展中药材种植200亩（含石菖蒲、百部、淫羊藿）。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 发展壮大中药材种植。受益户1450户3150人（其中脱贫户143户332人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 在建
| 190 | 梁平区铁门乡2025年中药材仓库项目 | 建设中药材仓库500平方米。 | 产业发展 | 铁门乡人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 提高中药材仓储能力，推动中药材产业发展。受益户890户3089人（其中脱贫户48户114人），受益对象满意度≥95%。 | 2025.09 | 2025.12 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 在建
| 191 | 碧山镇水岩村2025年产业路建设项目 | 在水岩村新建产业路，长155米、宽3.5米、厚0.2米。 | 乡村建设行动 | 碧山镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 带动水岩村农产品产业发展，受益农户400人，其中脱贫户51人，群众满意度≥95% | 2025.12 | 2025.12 | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | 在建
| 192 | 2025年和林镇产业路建设项目 | 新建产业路约1.9公里，其中：1.厚0.2米*宽3米水泥路面0.9公里；2.厚0.1米*宽2米水泥路面0.85公里；3.宽1.5米*厚0.12米钢筋混凝土盖板沟带路65米；4.宽1.5米*厚0.12米钢筋混凝土盖板路85米。 | 乡村建设行动 | 和林镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 建成后进一步减少生产生活运输成本，提升产业的生产效益；项目直接受益总人口450余人，其中脱贫人口和监测对象11人。 | 2025.12 | 2025.12 | 57.9975 |  |  |  | 7.6962 | 42.7015 | 7.5998 | 在建
| 193 | 2025年屏锦镇屏锦社区梨子村环境综合整治项目 | 对屏锦社区梨子村进行必要的环境整治，包含：1.土石方开挖、平整约6100平方米；2.泥结石回填约5000平方米；3.混凝土硬化20cm厚，约5000平方米；4.路沿石安装约900米；5.排水沟整治约230米。 | 乡村建设行动 | 屏锦镇人民政府 | 梁平区农业农村委员会 | 通过实施环境综合整治，有效解决屏锦社区梨子村当前存在的突出环境问题，全面提升村容村貌，改善人居环境质量，受益人口1860人，其中脱贫户30人。 | 2025.12 | 2025.12 | 98 | [5 empty] | 98 | 在建
Note on B3: tian'li'na: 项目信息填列后，只新增项目行，不删减项目行。涉及调整的情况填列到相应的调整列，不作项目删减。
Note on C4: 项目入库名称、项目实际名称、整合方案中项目名称需一致
Note on F4: tian'li'na: 资金项目文件中的项目实施单位
Note on I4: tian'li'na: 填项目计划文件、批复文件或实施方案中的计划开工、完工日期。
Note on L5: 此处仅填列对上级资金首次分解下达金额，包含未纳入整合和纳入整合的部分。 分批次下达到的，填列计算公示，如提前批下达20万元，第三批资金下达30万元，单元格内填列=20+30
Note on O5: tian'li'na: 1.调增、重新安排的，填列正数金额，填列计算公示，如调增20万元，收回资金重新安排30万元，单元格内填列=20+30 2.调减、收回的，填列负数金额，如调减20万元，收回30万元，单元格内填列=-20+（-30） 3.涉及既有增加又有减少的，以公示计算。如调增4万，收回2万，单元格内填列=4+（-2）