附件2

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

2020年，市财政局为全面推进农民工维权、根治欠薪、信访维稳、扶贫、社会保障等工作，预算人力社保事业发展资金30万元。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2020年，区级财政安排项目资金236.34万元，其中：党代表工作经费6.25万元，人事人才服务工作经费76.55万元，劳动保障与就业工作经费153.54万元。党代表工作经费保障党代表正常履行职责，开展社情民意调查。人事人才服务工作经费保障大力推进人才强区工作需要，有序开展事业单位公开招聘及紧缺专业人员考核招聘，通过外聘考官等方式防范人事考试领域风险；积极收集区内事业单位、企业高层次人才需求，落实“鸿雁计划”“英才计划”引才活动，组织参加校园招聘、高层次人才专场招聘等活动；深化职称制度改革，贯彻落实基层医疗卫生机构全科医生、农村学校全科教师等专业人员职称评聘办法；做好机关事业单位工资福利和退休职工管理服务工作，定期召开退休干部代表座谈会，督查各单位退休职工政治待遇和经济待遇执行情况。劳动保障与就业工作经费全力促进就业创业，加强劳动者职业技能培训，积极开展职业技能鉴定，实施“技能兴业”培训提升行动，引导和鼓励企业新招工和转岗人员参加培训；着力兜牢社保底线，加强社保扩面，继续深入推进全民参保计划，加强全民参保登记大数据分析运用，促进非公有制经济组织和小微企业社会保险登记管理，强化扩面任务执行；聚力抓好治欠保支，深入实施劳动保障网上办案，全面治理拖欠农民工工资问题，落实治欠保支三年行动计划，加强劳动关系形势分析研判，持续推进“两金三制”核心制度落地，加强日常排查处置，全面落实“双申报”机制，构建清欠工作长效机制，坚决遏制重大欠薪案件发生，确保综合目标考核获全市A类不扣分，加强调解仲裁效能建设，做好调解员、仲裁员培训工作，提升仲裁队伍工作能力；全力做好人社扶贫，抓实就业扶贫，开展贫困人员技能培训，培育建设扶贫车间，建立稳定有效可持续的托底帮扶机制，新增和腾退的公益性岗位优先安置贫困劳动力，提高贫困群众社保保障水平，实现超龄贫困人员100%享受城镇（乡）基本养老保险待遇，建档立卡未标注脱贫人员100%参加城镇（乡）基本养老保险，持续开展对口帮扶工作，加大对口帮扶乡镇（村）帮扶项目和资金争取力度，适时开展慰问帮扶。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

党代表工作经费，人事人才服务工作经费，劳动保障与就业工作经费3个项目共266.34万元。从经费来源来看，纳入年初预算的本级财政资金236.34万元，我局在控制金额内按实际支出进度向区财政局申请拨付使用；市级财政资金30万元，我局根据实际工作需要及支付情况向区财政局申请使用。

2.项目资金执行情况分析。

我局3个项目，年初本级财政预算202.09万元，后根据梁平财发〔2020〕563号文件落实政府过紧日子严格支出管理的要求，减少预算12万元，11月追加党代表工作经费6.25万元，12月增加创新执法优化服务试验区创建工作经费40万元；年中市财政增加人力社保事业发展资金30万元，全年预算共266.34万元，已全部支出。

党代表工作经费用于党代表正常履行职责，开展社情民意调查。人事人才服务工作经费用于开展事业单位公开招聘及紧缺专业人员考核招聘、引进高层次人才，专业技术人员职称评审，退休干部管理活动等支出。劳动保障与就业工作经费用于职业技能鉴定，劳动能力鉴定，工伤认定，创新执法优化服务试验区创建，根治欠薪，劳动人事争议仲裁办案和调解，人社扶贫等支出。

3.项目资金管理情况分析。

一是我局内部控制和财务管理制度健全。项目资金实行分类管理，严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准。二是资金拨付审批手续完整。项目资金使用实行领导审批制度，项目资金支付有严格的审批程序，经办人员、科室负责人、分管业务局领导对项目资金支出的真实性审核负责，计划财务科对相关票据的真实性合法性审核把关，分管财务局领导审批后方能支付，同时我局1万元以上大额支出由局领导班子集体研究审核后支付，通过制度管人，责任追究等措施，确保了项目资金专款专用，安全高效。三是会计信息真实。我局按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，真实反映项目资金管理情况，接受区财政、审计及市人力社保局的检查、监督。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我局共3个项目，年度指标数266.34万元，全年完成值266.34万元，全面完成工作任务。

（2）质量指标。

我局3个项目，预算执行进度100.0%，达标率99.0%。项目的实施，有利于全面推动实现更高质量和更充分就业，健全多层次社会保障制度体系，大力加强人才队伍建设，加大劳动关系协调力度，进一步做好脱贫攻坚工作，让人力社保改革成果惠及更多群众。

（3）时效指标。

我局3个项目，按照上级文件规定和我局工作的需要逐步进行，到2020年底完成了全部工作目标。

（4）成本指标。

我局不断加强成本控制，建立严格的费用审批制度，通过政府采购、竞标、询价等方式降低成本，不断提高项目管理水平和资金使用效率。2020年，我局既圆满完成了工作任务，又没有超出预算成本。公用经费支出严格执行我局内部管理控制制度，在采购办公用品、购买服务等均选择多家单位进行比较，在保证产品质量和服务质量的前提下，选择价格相对便宜的单位签订合同，以降低项目成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我局3个项目，系民生服务项目，虽不直接产生经济效益，但为我区经济建设提供了人力资源保障，助推劳动关系和谐稳定。

（2）社会效益。

我局3个项目围绕稳定就业、保居民就业、人才人事激发展、注重民生、促进和谐为中心，全面推动实现更高质量和更充分就业，健全多层次社会保障制度体系，大力加强人才队伍建设，加大劳动关系协调力度，全力做好人社扶贫，以“破解发展不平衡不充分的问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要”为着力点，工作力度不断加大，成效不断提升，进一步增强人民获得感、幸福感、安全感，开创了梁平人力社保事业高质量发展新局面。

（3）生态效益。

我局的3个项目是为了满足我局职能职责运行需要而实施的，不存在环境污染等问题。

（4）可持续影响。

项目的实施，满足了我局职能职责运行需要：实施就业优先战略和更加积极的就业政策，千方百计开辟就业岗位，稳定就业形势；以提升群众满意度为目标，大力宣传社会保险政策，深入推进社保制度改革，全面落实社保惠民政策；深入贯彻创新驱动发展战略，坚持人才优先，深入实施人才强区战略，不断加强人才培养引进力度，人才队伍建设持续增强；坚持底线思维，注重从源头上预防化解侵害劳动者权益的突出问题，积极推动劳动关系和谐稳定；认真贯彻落实机关事业单位退休人员“两个”待遇。

3.满意度指标完成情况分析。

为保证项目的社会效益及影响力，我局利用印发宣传资料、展板、LED屏、公交站台、融媒体、下基层、广播电视、培训等多渠道宣传人事人才政策、社会保险政策、就业创业服务政策以及人社领域扶贫政策，努力提高群众知晓率，满意度。2020年，3个项目管理到位，资金使用规范，完成了预算目标任务，人力社保服务体系建设惠及全区人民，服务对象满意度不断提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局虽完成了绩效目标任务，但还存在一些问题，比如我局代编预算项目较多，为正常履行职责，必须按月支出部分代编预算项目经费，与财政部门审批拨付存在时间差的问题，造成基本支出和项目支出资金混合使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和项目资金使用效益。对项目评价的绩效情况、完成程度和存在的问题予以公开，并加以分析，提出整改意见。

特此报告

重庆市梁平区人力资源和社会保障局

2021年8月8日