渝人社办〔2022〕13号

重庆市人力资源和社会保障局办公室

关于印发2022年全市公共就业服务

专项活动安排的通知

各区县（自治县）人力社保局，两江新区社会保障局、重庆高新区政务服务和社会事务中心、万盛经开区人力社保局：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于稳就业保就业决策部署和市委、市政府工作要求，推进全方位公共就业服务，促进更加充分更高质量就业，按照人力资源社会保障部《关于开展2022年全国公共就业服务专项活动的通知》（人社部函〔2021〕163号）要求，结合我市工作实际，现将2022年全市公共就业服务专项活动安排印发你们，并提出如下工作要求，请一并抓好落实。

一、加强组织领导。各区县（自治县）人力社保部门要提高政治站位，高度重视公共就业服务专项活动，将其作为实现更加充分更髙质量就业的重要抓手。要发挥牵头作用，联合其他部门形成工作合力，制定详细工作方案，并向社会公开活动安排，组织开展好各项公共就业服务专项活动。

二、丰富活动内容。各区县（自治县）人力社保部门在做好现有专项活动的基础上，可根据就业形势和实际工作需求，适时开展其他服务活动。要创新服务手段，提供政策宣传解读、岗位归集发布、人岗精准对接、职业指导、权益维护等多样化就业服务，推动政策措施落实落地。要动员社会各方面力量，充分发挥人力资源服务机构、劳务经纪人在提供就业服务方面的积极作用。

三、做好安全保障。各区县（自治县）人力社保部门要加大信息审核力度，确保用人单位资质和招聘信息真实有效，杜绝虚假招聘信息，严格防止求职人员信息泄露。落实安全责任，制定招聘活动现场安全工作方案及突发事件应急预案，消除安全隐患，确保活动安全有序开展。

四、严格疫情防控。各区县（自治县）人力社保部门要严格遵守疫情防控要求，在做好疫情防控的前提下组织开展各项活动。线下招聘要制定疫情防控应急预案，细化实化各项举措，责任到人、措施到人。要结合本地区疫情防控实际情况，对专项活动的规模大小、线上线下开展形式进行灵活调整，确保活动顺利开展。

五、注重宣传引导。各区县（自治县）人力社保部门要提前做好活动预告，运用新闻媒体、微博微信、广播电视等渠道，及时跟踪报道，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，扩大活动社会知晓度和参与度。在活动中的创新举措和亮点做法，要及时上报市局。

联系人：吴飞，电话：88633885，邮箱：[cqzjytj@126.com。](mailto:cqzjytj@126.com。)

重庆市人力资源和社会保障局办公室

2022年1月26日

（此件公开发布）

2022年全市公共就业服务专项活动安排

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 时间 | 责任部门 | 责任处室（单位） |
| 1 | “重庆英才·职等您来”网络直播带岗招人招才公共就业服务 | 全年 | 市人力社保局牵头，各区县（自治县）人力社保局共同参与 | 市就业服务管理局牵头，市人才交流服务中心配合 |
| 2 | “大创慧谷，职在必得”高校毕业生就业创业服务行动 | 全年 | 各区县（自治县）人力社保局 | 市人才交流服务中心牵头，市就业服务管理局配合 |
| 3 | 困难毕业生助力行动 | 全年 | 市人力社保局牵头，各区县（自治县）人力社保局及相关单位配合 | 市人才交流服务中心牵头，市就业服务管理局配合 |
| 4 | 就业援助月 | 1月 | 各区县（自治县）人力社保局联合当地乡村振兴局、残联 | 市就业服务管理局牵头，就业促进和失业保险处配合 |
| 5 | 春风行动 | 1－3月 | 市人力社保局牵头，各区县（自治县）人力社保局联合当地经济信息委、民政局、交通局、乡村振兴局、工会、妇联 | 市就业服务管理局牵头，农民工工作处配合 |
| 6 | 长江禁捕退捕渔民就业帮扶行动 | 1—3月 | 相关区县（自治县）人力社保局联合当地民政局、农业农村委 | 就业促进和失业保险处牵头、市就业服务管理局配合 |
| 7 | “就在山城，圆梦青春”重庆市普通高校毕业生大型网络双选活动 | 3－6月 | 市人力社保局、市教委牵头，各区县（自治县）人力社保局配合 | 市人才交流服务中心牵头，就业促进和失业保险处、市就业服务管理局配合 |
| 8 | 第五届“中国创翼”创业创新大赛选拔赛暨重庆市第六届“渝创渝新”创业创新大赛。 | 3－6月 | 市人力社保局牵头，相关区县人力社保局配合 | 市就业服务管理局 |
| 9 | 高校毕业生等重点群体促就业“国聘行动” | 3－7月 | 市人力社保局牵头，各区县（自治县）人力社保局配合 | 市人才交流服务中心牵头，市就业服务管理局配合 |
| 10 | 大中城市联合招聘高校毕业生专场活动 | 3－6月  9－11月 | 市人力社保局牵头，相关区县（自治县）人力社保局、教委和有关高校 | 市人才交流服务中心牵头，市就业服务管理局配合 |
| 11 | 公共就业服务“五进”活动 | 3－10月 | 相关区县（自治县）人力社保局联合当地教委、乡村振兴局、工会、有关高校 | 市就业服务管理局牵头，就业促进和失业保险处、市人才交流服务中心配合 |
| 12 | 成渝地区双城经济圈大学生就业创业服务活动 | 3－12月 | 市人力社保局、市教委、四川省人社厅、四川省教育厅联合举办，两地各市（区）县（自治县）人力社保局配合 | 市人才交流服务中心牵头，就业促进和失业保险处、市就业服务管理局配合 |
| 13 | 高校毕业生拓岗助航计划 | 3－12月 | 市人力社保局牵头，各区县（自治县）人力社保局及相关单位配合 | 市人才交流服务中心牵头，市就业服务管理局配合 |
| 14 | 民营企业招聘月 | 4月 | 各区县（自治县）人力社保部门联合当地教委、退役军人事务局、工会、工商联 | 市就业服务管理局牵头，市人才交流服务中心配合 |
| 15 | 首届“乡村振兴·劳务品牌形象代言人展示活动 | 4－5月 | 市人力社保局牵头，各区县（自治县）人力社保局配合 | 市就业服务管理局牵头，农民工工作处配合 |
| 16 | 残疾人就业帮扶活动 | 5月15日 | 各区县（自治县）人力社保局联合当地残联 | 市就业服务管理局牵头 |
| 17 | 百日千万网络招聘行动 | 5－8月 | 各区县（自治县）人力社保局牵头 | 市就业服务管理局牵头 |
| 18 | 高校毕业生就业服务行动 | 7－12月 | 各区县（自治县）人力社保局 | 市就业服务管理局牵头，就业促进和失业保险处、市人才交流服务中心配合 |
| 19 | 就业帮扶行动周 | 10月17日前后 | 相关区县（自治县）人力社保局 | 市就业服务管理局牵头，农民工工作处配合 |
| 20 | 金秋招聘月 | 10－11月 | 各区县（自治县）人力社保局联合当地民政局、乡村振兴局、退役军人事务局、工会、工商联 | 市就业服务管理局牵头 |
| 21 | 重庆市普通高校毕业生就业大型双选活动 | 10－11月 | 市人力社保局、市教委牵头，各区县（自治县）人力社保局配合 | 市人才交流服务中心牵头，就业促进和失业保险处、市就业服务管理局配合 |
| 22 | 人力资源市场高校毕业生就业服务周 | 11月下旬  －12月上旬 | 各区县（自治县）人力社保局 | 市人才交流服务中心牵头，人力资源流动管理处、市就业服务管理局配合 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 重庆市人力资源和社会保障局办公室 | 2022年1月26日印发 |