	重庆市梁平区人力资源和社会保障局

重庆市梁平区经济和信息化委员会

重庆市梁平区民政局

重庆市梁平区交通局

重庆市梁平区乡村振兴局

重庆市梁平区总工会

共青团重庆市梁平区委员会

重庆市梁平区妇女联合会
	文件


梁平人社发〔2022〕46号

	


重庆市梁平区人力资源和社会保障局等8个部门

关于印发《梁平区2022年春风行动实施方案》的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），有关单位：

现将《梁平区2022年春风行动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
（此页无正文）

重庆市梁平区人力资源和社会保障局 

重庆市梁平区经济和信息化委员会

重庆市梁平区民政局

重庆市梁平区交通局

重庆市梁平区乡村振兴局

重庆市梁平区总工会

共青团重庆市梁平区委员会

重庆市梁平区妇女联合会

                           2022年2月8日

（此件主动公开）

梁平区2022年春风行动实施方案
为更好更集中为务工人员提供就业帮扶，满足用人单位用工需求，助力常态化疫情防控，推动就业形势总体稳定，按照上级要求，结合我区实际，制定我区2022年“春风行动”实施方案。

一、活动主题
春风送温暖　就业送真情

二、活动时间
即日起至3月底（具体日程安排见附件）。

三、活动地点
相关乡镇（街道）场镇广场、区人力资源市场（具体地点见附件）。

四、参加单位及人员
（一）有用工需求的区工业园区企业、本地企业，有用工需求的区外企业。

（二）重庆市梁平区就业和人才中心班子成员及相关科室工作人员。

（三）各区级相关部门和各乡镇（街道）工作人员。

五、活动内容
（一）发布区内企业用工信息。
坚持线上与线下相结合、传统媒介与新兴媒体相结合，通过广播电视、宣传手册、宣传单、户外广告等传统形式和微信公众号等互联网新媒体，深入街道、社区（村）、居民楼栋，在活动期间集中推送就业岗位信息，方便辖区内需要就业的劳动者及时知晓。（责任单位：各乡镇人民政府（街道办事处），区就业中心）
（二）开展片区线下招聘活动。
联系并组织本辖区企业、区工业园区企业、有用工需求的区外企业，利用乡镇赶集天，分片区在人口集中的乡镇（街道）开展“春风行动”送政策、送岗位、送培训活动。另设立职业指导、技能培训、创业指导等就业创业政策宣传咨询服务区，向群众免费发放《岗位信息卡》、《就业创业优惠政策汇编》、宣传小礼品和企业招工简章等宣传资料，为参加招聘活动的劳动者提供就业创业政策宣传咨询服务。（责任单位：各乡镇人民政府（街道办事处），工业园区管委会，区就业中心）
（三）搭建网络直播招聘对接平台。
聚焦区内重点企业，与区融媒体中心合作，组织开展一场网络直播招聘活动，包括企业介绍、岗位推介、岗位分析、职业指导、政策宣讲等内容，同步开展线上简历投递、远程视频面试、线上合同签订等求职招聘“一站式”服务。（责任单位：区就业中心，区融媒体中心）
（四）精准落实就业帮扶措施。
将城乡长期失业人员、离校未就业高校毕业生和淘汰煤炭落后产能分流职工作为帮扶重点，帮助他们及时获取就业岗位信息、技能培训信息、务工常识信息和创业政策信息，引导农村劳动者接受公共就业创业服务。对有培训意愿的农村劳动者，开展有针对性的就业培训；对有创业意愿的农村劳动者，开展创业培训。对符合享受相关扶持政策的农村劳动者，开展“一站式”服务，帮助他们获得政策支持。（责任单位：各乡镇人民政府（街道办事处），区就业中心）
六、组织保障
（一）高度重视，加强组织领导。区就业中心负责组织用工企业入场招聘、发布活动举办信息、统计数据等工作；活动举办地乡镇（街道）负责活动现场选址、桌椅的摆放、活动会标制作等现场布置，以及活动现场秩序维护、现场安保、后勤保障、疫情防控等工作；活动举办地及相邻的乡镇（街道）负责所辖片区春风行动的宣传发动，让广大劳动者知晓活动内容和时间安排，确保宣传工作到村到组到户。

（二）通力协作，抓好疫情防控。时值新冠疫情防控期间，所有参加单位及人员自备交通工具并佩戴口罩入场，在参加活动的同时严格控制招聘场所人流量，确保“就业服务不停止，疫情防控不松懈”。
（三）及时总结，突出活动效果。各参加单位要加强对活动开展情况、成效等数据、文字、图片资料的收集整理，推广有益经验，营造良好社会氛围，带动更多就业困难人员通过自身努力实现就业。
联系人：谢天燕 联系电话：13320320233  QQ：2085160715
附件：重庆市梁平区2022年春风行动日程安排表

附件
重庆市梁平区2022年春风行动日程安排表
	主办单位
	参加单位
	时间
	地点
	形式
	参加招聘的企业
	备注

	区就业中心
	
	常年
	梁平万事通
	网络招聘
	由区就业中心联系确定
	

	区就业中心
	
	2月
	区融媒体中心
	直播带岗
	由区就业中心联系确定
	

	区就业中心
	各乡镇（街道）
	2月11日
	区人力资源市场
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	梁山街道

区就业中心
	合兴街道、星桥镇、复平镇
	2月14日
	梁山街道
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	福禄镇

区就业中心
	蟠龙镇、柏家镇、大观镇、石安镇、曲水镇、紫照镇
	2月17日
	福禄镇
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	仁贤街道
区就业中心
	双桂街道、礼让镇、安胜镇
	2月18日
	仁贤街道
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	袁驿镇

区就业中心
	七星镇、碧山镇、虎城镇、龙胜乡
	2月23日
	袁驿镇
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	屏锦镇

区就业中心
	竹山镇、回龙镇、聚奎镇
	2月23日
	屏锦镇
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	新盛镇

区就业中心
	明达镇、文化镇、龙门镇
	2月24日
	新盛镇
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	云龙镇

区就业中心
	金带街道、和林镇、荫平镇、铁门乡
	3月1日
	云龙镇
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	

	区就业中心
	各乡镇（街道）
	3月17日
	区人力资源市场
	线下招聘
	由区就业中心联系确定
	


	重庆市梁平区人力资源和社会保障局办公室      　2022年2月8日印发


—2—
—1—

