- 附件2

解决贫困户个性化困难、产业发展等

资金绩效自评报告

一、项目基本情况

- 2020年区级财政安排预算资金73.35万元，全年需解决256户建卡贫困户的“两不愁三保障”困难、疫情期间就业困难、医保资助、临时救助等问题，实现“两不愁三保障”问题动态清零，改善贫困户生活生产条件，实现增收致富，防止返贫。

二、绩效评价工作情况

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 预算资金73.35万元在2020年分多次下发，其中解决贫困户个性化困难区级扶贫资金25万元，产业发展区级扶贫资金17万元，市级财政专项扶贫资金（第三批）10万元，医保事后资助7.75万元，疫情期间临时救助4.8万元，疫情期间公益性岗位工资1.8万元，建卡贫困户公益性岗位7万元。

该项目主要用于解决贫困户的住房、饮水、教育、医疗、就业等方面的问题，解决两不愁三保障问题是经核实无误后一次性支付，解决就业问题提供公益性岗位，通过按月支付工资的方式支付资金，医保事后资助、临时救助等资金一次性补助到位。

- 项目资金执行情况分析。

- 全年实际支出73.35万元，其中解决贫困户个性化困难区级扶贫资金25万元，产业发展区级扶贫资金17万元，市级财政专项扶贫资金（第三批）10万元，医保事后资助7.75万元，疫情期间临时救助4.8万元，疫情期间公益性岗位工资1.8万元，建卡贫困户公益性岗位7万元。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

使256户建档立卡贫困户全部受益，困难解决率达100%。（2）成本指标。

全年使用财政资金74.2315万元。

（3）时限指标

资金及时发放率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益和社会效益。

- 带动增加贫困户全年总收入20万元，解决了贫困户存在的“两不愁三保障”问题、就业、医疗、教育等方面的问题，截止年末，共解决贫困户“两不愁三保障”问题158户，鼓励发展产业给予奖励206户，医保事后资助620人，聘请疫情期间公益性岗位6名，后续聘请公益性岗位47名，给予疫情期间临时救助160名，绩效目标得以实现。

（2）可持续影响。

为贫困户持续增收提供有力支撑。

3.满意度指标完成情况分析。

年初预算满意度指标为95%，年底100%达到。

- 绩效评价的问题及建议

- 问题：项目制定和执行方面有待完善，街道存在配套制度不够健全的问题，评价结果运用有待进一步提升等问题。

- 建议：无。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，经区级预算公开评审、报区人大后随同部门决算向社会公开。