| 重庆市梁平区2021年扶贫产业项目及资金计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 绩效目标 |  | 投资计划（万元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  |  | 小计 |  | 中央财政专项扶贫资金（渝财农[2020]128号） |  |  |
| 22 | 梁平区新盛镇产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 新盛镇 | 2021.03 | 2021.12 | 梁平区扶贫办 | 新盛镇人民政府 | 对脱贫户已发展的产业进行后期管护以及对脱贫户新发展的种植、养殖业、加工业，按照发展规模进行奖励。 | 对脱贫户发展的产业进行后期管护以及进一步帮助脱贫户的产业发展，对发展种植业（如水稻、玉米等）、养殖业(生猪、肉牛、山羊、鸡鸭鹅兔等）的贫困户进行奖补，让脱贫户146户/557人直接受益，增加贫困人口收入，群众满意度100%。 |  | 32 |  | 32 |  |  |
| 25 | 新盛镇银杏村2021年产业项目 | 产业项目 | 新建 | 银杏村 | 2021.08 | 2021.11 | 梁平区乡村振兴局 | 新盛镇人民政府 | 流转土地200亩，种植高山蔬菜和中药材；购买农机具。 | 种植高山蔬菜和中药材，村民通过土地流转的方式获得流转金，每年进行集体经济分红，吸纳脱贫户及一般农户务工，多途径增加农户收入，受益农户156人，其中脱贫户6人。 |  | 25 |  | 25 |  |  |
| 7 | 2021年梁平区新盛镇银杏村产业项目 | 产业项目 | 新建 | 银杏村 | 2021.09 | 2021.12 | 梁平区乡村振兴局 | 新盛镇人民政府 | 新建产业路，长420米，宽3米，厚0.15米。安装路灯45盏。 |  | 新建银杏村产业路0.42公里，减少银杏村竹林运输成本，带动竹产业发展和帮助粮食运输。增加银杏村农户的竹产业和粮食收入；安装路灯方便农户的出行。项目受益总人口489人，其中脱贫人口18人。 |  | 20 |  | 20 |  |