## 基础表
附件
梁平区2024年重大项目清单
序号 | 项目名称 | 板块类型 | 投资类型 | 牵头单位 | 项目业主 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设内容及规模
[8 empty] | 主要建设内容和规模 | 2024年度目标任务
合计 | [7 empty] | 179
一、新型城镇化 | [7 empty] | 54
（一）重大交通（城市骨架） | [7 empty] | 7
1 | 都梁大道立交至双桂堂连接段 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 交建公司 | 新建 | 2024-2025 | 都梁大道二期延伸至金带，共3公里，宽44米。 | 开工建设
2 | 梁平区金带片区双桂旅游景区互通工程（金带互通） | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 交建公司 | 新建 | 2024-2025 | 立交及连接线。 | 开工建设
3 | 梁平区金带互通连接线工程（现命名为梁平区建设仁和互通连接线工程） | 新型城镇化 | 政府投资 | 双桂新城管委会 | 交建公司 | 新建 | 2024-2025 | 主线为现代农业园区名柚大道至茅屎垭口路段，主线长1.102公里，路基宽度54米，被交路为都梁大道二期（路基宽度54米）和环湖路（路基宽度47米）；匝道长1.117公里，路基宽度18.75米。建设内容包含路基土石方工程、沥青混凝土路面工程、防护及排水工程、综合管网工程及桥梁涵洞及人行天桥等。 | 开工建设
4 | 都梁大道北延伸段至二环路建设项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2025 | 都梁大道延伸至梁开高速共3公里，宽44米，先期建设至竹贤路。 | 开工建设
5 | 一环路南段新改建工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 交建公司 | 续建 | 2023-2024 | 路基路面桥梁隧道及附属设施，总长约5.81公里。 | 开工建设
6 | 竹海大道延伸段新建工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 双桂新城管委会 | 城发集团 | 前期 | 2024-2026 | 全长约6.6公里，含隧道一座，桥梁8座。 | 前期工作
7 | 梁平区工业园铁路专用线工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 交建公司 | 前期 | 2024-2025 | 在既有货场外侧，拟建2条集装箱兼笨重货物装卸线，有效长均为800米（装卸有效长均为770米），铺轨长度为2.51公里，新增35米跨度龙门吊3台；新建办公楼2000平方米和场内环场道路、进出场道路。 | 前期工作
（二）区域互联互通 | [7 empty] | 8
8 | 城宣大邻高速（过梁平） | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 待定 | 前期 | 2025-2027 | 路基路面桥梁及附属设施，总长18公里。 | 前期工作
9 | 长垫梁快速通道（G243工业园区至回龙段改线） | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 待定 | 前期 | 2025-2026 | 路基路面桥梁及附属设施，总长39公里。 | 开工建设
10 | 梁平百里竹海至达川物流快速通道（袁驿至虎城） | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 交建服务中心 | 前期 | 2023-2025 | 新改建二级公路17公里。 | 前期工作
11 | XC55曲水长榜社区至福禄大桐桥 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区交通局 | 交建公司 | 前期 | 2024-2025 | 新建三级公路14公里。 | 前期工作
12 | 梁平至开州高速公路（梁平段） | 新型城镇化 | 社会投资 | 区交通局 | 待定 | 新建 | 2024-2026 | 路基路面桥梁及附属设施，总长36公里。 | 开工建设
13 | 梁平至开江高速公路（梁平段） | 新型城镇化 | 社会投资 | 区交通局 | 梁开高速公司 | 续建 | 2021-2024 | 路基路面桥梁及附属设施，总长45公里。 | 竣工投用
14 | 梁平至西沱石柱高速公路 | 新型城镇化 | 社会投资 | 区交通局 | 待定 | 前期 | 2025-2027 | 路基路面桥梁及附属设施，总长48公里。 | 前期工作
15 | 梁忠铁路 | 新型城镇化 | 社会投资 | 区交通局 | 待定 | 前期 | 2026-2028 | 设计时速160公里/小时，电气化，双线，33公里。 | 前期工作
（三）新城区能级提升 | [7 empty] | 14
1.U型廊道城市形象重点展示区
16 | 梁平区城镇排水防涝综合治理工程项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 区城建服务中心 | 新建 | 2024 | 1．新建城镇雨水管网（沟）约65公里； 2．改建城镇雨水管网（沟）约40公里； 3．清淤疏浚雨水管（沟）150公里； 4．改造配套检查井2600个、排水泵站5座等其他设施。 | 开工建设
17 | 梁平区双桂湖城市排涝调蓄能力提升工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区林业局 | 区湿地保护中心 | 新建 | 2024-2025 | 对城区双桂湖水域约1800亩湖底清淤，恢复库容，对放水设施（泄水闸阀等）进行升级改造，提升城区湖库调蓄能力。 | 开工建设
18 | 梁平区迎宾路片区雨水管网改造工程项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 区城建服务中心 | 新建 | 2024 | 1．改造迎宾路片区沿线雨水管网9公里； 2．改造配套雨水检查井及雨水口220个等其他设施； 3．清淤疏浚雨水管（沟）5公里。 | 开工建设
19 | 梁平区数字化特色应用建设 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区大数据发展局 | 明月山（数字）传媒 | 新建 | 2024-2025 | 1.围绕双桂湖、高新区，建设明月山良品AI大数据平台；2.迭代升级“共建明月山”信息共享平台（智汇都梁城市统一APP）；3.分期分步在全区33个镇街开发建设“农村产业一本账”、“数智村庄一网通”等特色应用；4.打造数字化场景应用，优化预制菜直播中心功能。5.智慧城管（二期）项目。 | 开工建设
20 | 梁平区国际湿地城市绿色发展试点示范项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2025 | 1.对张星桥河主干管8公里进行修复，补齐高新区空白管网3公里。2.建设预制菜生产基地污水处理站及配套污水管网3公里，绿化约2万平方米。 | 开工建设
21 | 梁平保障性住房项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 新梁集团 | 新建 | 2024-2025 | 建设500套保障性住房，总面积约4.5万平方米，套均面积90平方米，一期先行建设200套1.8万平方米。 | 前期工作
22 | 职教中心新城校区 | 新型城镇化 | 政府投资 | 双桂新城管委会 | 新梁集团 | 续建 | 2023-2024 | 该校区拟占地383亩，拟建建筑面积约16万平方米，新建130个教学用房，共计14栋建筑。 | 主体完工
23 | 都梁大剧院 | 新型城镇化 | 政府投资 | 新城管委会 | 新梁集团 | 续建 | 2022-2024 | 主体工程及内外装修、机电设备安装、景观工程；建筑面积：2.6万平方米。 | 完成总工程量的85%
24 | 都梁新经济产业园 | 新型城镇化 | 政府投资 | 双桂新城管委会 | 新梁集团 | 续建 | 2023-2025 | 房屋土建工程、室外装修工程、绿化景观工程、综合管道工程、市政工程等，建筑面积4.98万方。 | 主体完工
25 | 梁中片区城市更新提升项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 新梁集团 | 前期 | 2024-2026 | 完善梁中片区公共服务及配套，留改拆增实施老旧房租街区改造，推动城市空间优化提升，改善人居环境。 | 前期工作
26 | 房地产开发 | 新型城镇化 | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 各开发企业 | 新建 | 2023-2025 | 房地产开发70万方。 | 竣工交付约20万方
27 | 梁平区“国际湿地城市”生态保护与绿色发展EOD项目 | 新型城镇化 | 社会投资 | 区发展改革委 | 新梁集团 | 新建 | 2024-2026 | 1.湿地生态系统保护与治理工程；2.梁平赤牛城文化体验中心；3.梁平国际生态康养中心；4.梁平高新区预制菜产业园；5.梁平生态文明教育绿色营地。 | 开工建设
28 | 梁平污水处理厂三期扩建工程 | 新型城镇化 | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 待定 | 新建 | 2024-2025 | 扩建污水处理厂，处理规模3万立方米/天。 | 开工建设
29 | 梁平区年处理70万吨水污染治理项目 | 新型城镇化 | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 重庆卓荦环保科技有限责任公司 | 前期 | 2025-2026 | 占地7000平方米，新建车间实验室及管理房等基础建设。形成年处理60万吨工业废水和10万吨污泥无害化治理能力。 | 完成前期
（四）打造宜居品质老城 | [7 empty] | 14
30 | 梁平区2023年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 梁山、合兴、仁贤街道、新梁集团 | 新建 | 2024 | 1.改造面积40.12万平方米，涉及20个小区，315栋楼，6585户居民。2.老旧燃气管网改造13.2千米、排水设施改造11.5千米、老旧电力设施迁改5.6千米、弱电线路整治23千米、化粪池清掏300余个、硬质铺装和绿化整治6万平方米、破旧围墙拆除1.2千米、增设公共照明1800余处、消防设施改造6万平方米、增设养老抚幼文化体育健康设施等200余处、增设无障碍设施30处、外墙整治9.2万平方米等。 | 竣工投用
31 | 西大街片区城中村改造项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区规划自然资源局 | 新梁集团 | 新建 | 2024-2026 | 对梁平区西大街片区内集体土地进行征收、对危旧房屋实施拆除、对居民和企业进行补偿和安置后，实施场地平整，新建安置住房，并建设市政道路等配套基础设施。项目改造范围总占地面积 675218 平方米，征收建筑面积365008平方米，安置户数 1337 户，安置人数 3298 人，均采用实物安置；拟新建安置房170560 平方米；土地平整 472653 平方米，建设市政道路及管网 4.79公里。 | 完成土地储备
32 | 西大街文化休闲街区示范项目（一期） | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 新梁集团 | 新建 | 2024-2026 | 拆除部分危旧房，打造西大街时光主题情景街区，建设停车场，改造老旧住宅，修复白沙河沿线公共空间。 | 开工建设
33 | 梁平区2024年老旧小区改造工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 梁山、合兴、仁贤街道 | 新建 | 2024-2025 | 改造面积10.25万平方米，涉及8个小区，43栋楼，989户居民。 | 开工建设
34 | 梁平区城市拓展市政给水管网工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区城市管理局 | 龙泉供水 | 新建 | 2024-2028 | 新城拓展区新建市政给水管网约51公里；老城拓展区新建市政给水管网28公里。 | 开工建设
35 | 2024年城市燃气管道等老化更新改造 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区经济信息委 | 新梁集团 | 新建 | 2024-2025 | 合兴、梁山、双桂、仁贤、金带等街道燃气、供水等管道老化更新改造。 | 开工建设
36 | 重庆市梁平区公共供水管网漏损治理工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区城市管理局 | 龙泉供水 | 新建 | 2024-2025 | 改造和新建市政供水管网32.9公里，管径DN100-DN500；新建DMA五级分区计量系统；新建供水管网压力调控系统；新建GIS地理信息系统、过程数据采集调度SCADA系统等智能化系统。 | 开工建设
37 | 梁平区片区中心敬老院建设项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区民政局 | 双桂集团（生命文化公司） | 新建 | 2024 | 建筑面积19395.6平方米：建设2个片区中心敬老院，拟新建护理床位450张，配置完善相关设施设备，集中供养全区特困人员。 | 主体完工
38 | 东门养老服务中心改扩建项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区民政局 | 新梁集团 | 新建 | 2023-2024 | 建筑面积5422平方米，拟新增护理型床位128张。配置完善康复护理和适老化设施设备，并对消防安全能力进行改造提升。 | 主体完工
39 | 石马山-罗汉山公园街区更新项目（一期） | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 新梁集团 | 新建 | 2024-2026 | 改扩建石马山-罗汉山公园及周围配套设施。 | 开工建设
40 | 梁平区城市危旧房改造 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 相关乡镇（街道） | 新建 | 2024 | 实施（棚改）城市危旧房改造111户。 | 开工建设
41 | 2023年城市燃气管道等老化更新改造 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区经济信息委 | 新梁集团 | 续建 | 2023-2024 | 梁山、双桂、仁贤、金带等街道燃气、排水、供水等管道老化更新改造。 | 竣工投用
42 | 金带街道石柱坪片区城市更新提升项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 双桂集团 | 前期 | 2024-2026 | 补齐公共空间功能，完善街区公共配套等设施；拆除部分危旧，改造老旧住宅，提升老旧街区风貌，打造重要空间节点。 | 前期工作
43 | 梁平区梁山街道城中村改造项目（中长期） | 新型城镇化 | 政府投资 | 梁山街道 | 新梁集团 | 前期 | 2025-2026 | 梁山街道城中村房屋征拆1261户，建筑面积34.5万平方米，新建连接道路11.8公里、管网改造约10公里及环境整治109.09万平方米。 | 开工建设
（五）打造“小县大城示范区” | [7 empty] | 11
44 | 梁平区森林康养基地建设项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区林业局 | 双桂集团（竹桂林公司） | 新建 | 2023-2026 | 在双桂湖湿地公园谷家庙、安宁老年养护中心、陈家院子建设森林康养基地，完善相关配套设施建设。 | 开工建设
45 | 梁平区桂湖幼儿园 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区教委 | 桂湖幼儿园 | 新建 | 2024-2025 | 建筑面积1.5万平方米，拟占地面积40亩，建成24个幼儿教学班及相关配套设施。 | 开工建设
46 | 双桂小学改扩建 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区教委 | 双桂小学 | 新建 | 2024-2025 | 双桂小学改扩建占地面积43亩，计划新增36班，新增建筑面积约13000平方米。 | 开工建设
47 | 梁平区福德小学扩建工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区教委 | 福德小学 | 新建 | 2024-2026 | 建筑面积约13000平方米，占地面积约20亩，建成24个教学班及相关配套设施。 | 开工建设
48 | 梁平区中医医院二期建设项目 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区卫生健康委 | 区中医医院 | 新建 | 2023-2025 | 利用棚改土地建设后勤保障中心、发热门诊及中医药文化园。 | 完成工程量50%
49 | 梁平区独立工矿区居民搬迁安置区基础设施提升工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区发展改革委 | 屏锦镇、回龙镇、虎城镇 | 新建 | 2024 | 屏锦镇、回龙镇、虎城镇独立工矿区居民避险搬迁安置、居民搬迁安置区环境整治、污水管网改造、新建社区服务中心、专项发展产业园基础设施等。 | 主体完工
50 | 梁平区屏锦镇、复平镇公益性安葬设施 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区民政局 | 屏锦镇、复平镇 | 新建 | 2024-2025 | 总面积约150亩，主要建设内容为土建及配套设施。 | 完成工程量80%
51 | 重庆市梁平区龙象寺水库龙滩小学迁建工程 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区教委 | 龙滩小学 | 续建 | 2023-2024 | 总建筑面积约4017平方米，占地面积12亩，包括新建教学楼、综合楼、运动场及生活用房。 | 竣工投用
52 | 梁平区殡仪馆建设 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区民政局 | 双桂集团（生命文化公司） | 续建 | 2023-2025 | 新建区殡仪馆，完善悼念厅、火化车间，配套高中档火化炉6台，完善相关设施设备。 | 开工建设
53 | 场镇功能提升 | 新型城镇化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 各乡镇人民政府 | 前期 | 2024-2027 | 人行道提升整治、场镇道路油化，风貌改造等。 | 前期工作
54 | 双桂湖东岸湿地康养 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区林业局 | 待定 | 新建 | 2024-2026 | 依据双桂湖湿地公园整体规划，合理利用双桂湖东岸老旧宅基地等建设用地范围，打造双桂湖湿地康养基地，探索湿地产业价值实现。 | 启动招商引资等前期工作
二、新型工业化 | [7 empty] | 61
（一）预制菜主导产业 | [7 empty] | 15
55 | 预制菜生产基地及配套设施建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2023-2026 | 占地约156亩，建筑面积约11万平方米，含标准厂房3栋9.56万平方米、物流中心1栋、冻库1栋、办公楼1栋。 | 主体完工
56 | 梁平高新区三峡食品辐照中心建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2025 | 占地面积约70.6亩，总建筑面积约1.4万平方米，包括辐照厂房1栋、办公楼1栋。 | 主体完工
57 | 梁平高新区电商物流园 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2026 | 占地约110亩，建筑面积约8.3万平方米。 | 开工建设
58 | 梁平区冷链物流园建设项目（二、三期） | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 双桂集团（丰瑞公司） | 续建 | 2023-2026 | 项目二期：占地约34.55亩，建设容积约为8.5万立方米的冷库，其中包含低温库、高温库、调温库、气调库。项目三期：占地约167亩，建设容积约为8.5万立方米的冷库， 6.11万平方米生产厂房，综合服务楼、预留集中供热用房、垃圾房、污水处理站及其他办公附属设施等。 | 主体完工
59 | 东莞品位可降解食品用塑料包装生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区招商投资局 | 东莞品位工艺制品有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟租赁标准厂房约10000平方米，主要生产可降解食品用塑料包装。 | 建成投产
60 | 欧科食品预制菜生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 欧科食品 | 新建 | 2024-2025 | 新建2条生产线，主要生产起泡豆干和肉制品等预制菜产品；项目厂房位于预制菜产业园3号楼第1层东端和第2层，租赁标准厂房约10000平方米。 | 建成投产
61 | 清爽食品肉制品预制菜生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 清爽食品(重庆) | 新建 | 2024-2025 | 新建4条生产线，主要生产自热系列肉制品菜包；项目厂房位于预制菜产业园物资仓库第4层，租赁标准厂房约6000平方米。 | 建成投产
62 | 青海牦牛肉预制菜生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 青海金牧农林开发 | 新建 | 2024-2025 | 项目厂房位于预制菜产业园物资仓库第1层，租赁标准厂房约6000平方米。 | 建成投产
63 | 明海预制菜生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 重庆明海渝香食品有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟租赁标准厂房约6000平方米，主要生产肥肠和调理制品等预制菜产品。 | 建成投产
64 | 博之鸣肠衣深加工扩能项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 博之鸣生物科技 | 新建 | 2024-2025 | 占地18亩，建设厂房、检验楼、配套设施用房。 | 建成投产
65 | 双杰棍数字化智能化豆制品制造项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 双杰棍食品 | 新建 | 2024-2025 | 租用预制菜产业园4号楼第一层一半，第二层，共1万平方米。 | 建成投产
66 | 预制菜全区全链（集采共配）产业示范园项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 膳源汇农业 | 新建 | 2024-2025 | 拟占地约150亩（初步选址克路德智能家居产业园），主要建设净菜加工、中央厨房、冷链物流配送等项目。 | 启动招商引资等前期工作
67 | 奇爽食品产业园总部项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 奇爽食品 | 新建 | 2024-2025 | 拟占地120亩，将奇爽集团旗下的秀山、泸州等地生产基地集中整合在梁平，建设奇爽食品产业园总部。 | 启动招商引资等前期工作
68 | 乐口猪脚饭生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 乐口（厦门）科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟占地100亩，主要生产猪脚饭预制菜。 | 启动招商引资等前期工作
69 | 上口佳川菜预制菜加工项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区经济信息委 | 上口佳农业 | 续建 | 2023-2025 | 占地55亩，新建预制菜加工生产线，主要生产预制菜产品。 | 主体完工
（二）集成电路主导产业 | [7 empty] | 12
70 | 梁平高新区集成电路产业园污水处理厂建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2023-2025 | 占地约100亩，新建处理站规模3万吨污水处理厂，一期建设1万吨污水处理能力。 | 主体完工
71 | 集成电路产业园二期 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2022-2024 | 占地165.3亩，建筑面积约21.71万平方米，含标准厂房10栋12.73万平方米，配套办公楼、倒班楼、设备用房、甲类库房等设施。 | 竣工投用
72 | 梁平高新区集成电路孵化园（一期） | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2022-2024 | 项目占地约88亩，建筑面积约10.33万平方米，含标准厂房10.17万平方米，建设标准厂房8栋，配套设备用房等设施。 | 竣工投用
73 | 重庆梁平高新区拓展区A区厂房建设项目（NY2地块） | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2023-2025 | 占地面积约50亩，总建筑面积约5万平方米，其中一期建筑面积1.4万平方米，标准厂房1.2万平方米。 | 竣工投用
74 | 平伟实业汽车级功率器件封测产线及先进封装技术产业化建设项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 平伟实业 | 新建 | 2024-2025 | 项目厂房利用重庆平伟实业股份有限公司厂区内空余的4号厂房、2号厂房及其他附属设施，厂房约10000平方米。 | 建成投产
75 | 鑫航盛年产液晶显示总成1000万片项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区经济信息委 | 深圳市鑫航盛科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 乙方项目分两期，一期需租赁标准厂房，生产车间、办公区域及展厅共需面积10000平方米左右；二期拿地建设。 | 启动招商引资等前期工作
76 | 金枪鱼智能科技精密智能装备生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区招商投资局 | 江西金枪鱼智能科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 租赁标准厂房约3000平方米，主要生产各类集成电路产业及关联智能装备、设备等。 | 开工建设
77 | 联芯连接器科手机数据线生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区招商投资局 | 东莞市联芯连接器科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟租赁厂房2400平方米，新建25条生产线，主要生产手机数据线产品。 | 建成投产
78 | 赛美康GPP芯片生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 赛美康科技 | 新建 | 2024-2025 | 项目一期投资5亿元，用地50亩，新建GPP芯片生产线，建筑面积4万平方米，新建3栋厂房和1栋办公楼。 | 建成投产
79 | 锦瑜电子年产120万平方米高密度PCB板生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区经济信息委 | 锦瑜电子 | 新建 | 2024-2025 | 新建2条60万平方米高密度PCB板生产线，主要生产高密度PCB板。 | 开工建设
80 | 晶阳光电年产600万片车载工控触控模组屏幕生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 江西晶阳光电科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟租赁标准厂房约12000平方米，主要生产车载、工控、智能消费电子触控模组显示屏。 | 启动招商引资等前期工作
81 | 远鸿光电智能终端玻璃盖板生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 东莞市远鸿电子 | 续建 | 2023-2025 | 占地75亩，新建10条生产线，主要生产智能穿戴、手机、平板、车载、工控和智能家居产品的玻璃盖板产品。 | 主体完工
（三）新材料特色产业 | [7 empty] | 6
82 | 梁平高新区新材料孵化园及配套设施建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2023-2025 | 占地约278亩，建筑面积24万平方米，含标准厂房22.6万平方米。其中一期占地135亩，建筑面积11万平方米，建设标准厂房11栋、办公楼1栋。 | 主体完工
83 | 大渝工匠年产60万吨超细复合矿物掺和料项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 大渝工匠新材料科技 | 新建 | 2024-2025 | 新建超细复合矿物掺和料生产线，主要生产超细复合矿物掺和料产品；项目用地位于和睦社区（屏锦镇工业园区A区），流转土地30亩。 | 建成投产
84 | 中天陶瓷智能化陶瓷节能生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 中天陶瓷 | 新建 | 2024-2025 | 项目拟占地54亩，新建厂房5万平方米，建设节能型智能化陶瓷现代化生产线。 | 建成投产
85 | 宸胜热固型炭纤维复合材料环保回收及循环再生利用高科技项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 宸胜新材料 | 新建 | 2024-2025 | 占地24.6亩，建设4栋厂房，1栋办公楼，1栋检验楼，总建筑1.8万平方米。 | 建成投产
86 | 美粒子年产5万吨塑料母粒项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 美粒子塑胶 | 新建 | 2024-2025 | 项目占地45亩，建设2栋厂房、1栋产品检验楼、1栋办公楼、1栋门卫室。 | 建成投产
87 | 以竹代塑产业园建设 | 新型工业化 | 社会投资 | 区林业局、高新区管委会 | 中林绿碳公司 | 新建 | 2024-2026 | 建成竹缠绕复合（管道）生产基地一个，逐渐形成近百亩的“以竹代塑”产业园。 | 启动招商引资等前期工作
（四）智能家居特色产业 | [7 empty] | 2
88 | 亿联标准厂房建设项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 智城众创 | 新建 | 2024-2025 | 总占地334亩，总建筑面积27万平方米。 | 建成投产
89 | 琪果毛绒玩具生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 东莞市琪果玩具礼品有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟租赁标准厂房约1500平方米，主要生产毛绒玩具产品。 | 建成投产
（五）装备制造特色产业 | [7 empty] | 2
90 | 重庆亮达汽车零部件生产基地项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 重庆亮达汽车零部件有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 拟租赁标准厂房约8000平方米，新建汽车零部件生产线、座椅生产线、五金生产线，主要为潍柴、长安跨越配套生产汽车座椅、五金冲压焊接件。 | 建成投产
91 | 极达专用工业空调、特种空调生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区招商投资局 | 上海极达空调设备 | 续建 | 2023-2025 | 占地50亩，新建专用工业空调、特种空调生产线3条，主要生产各类定制空调、工业空调、特种空调等产品。 | 主体完工
（六）战略性产业 | [7 empty] | 9
92 | 重庆梁平高新区清洁能源综合开发利用项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2026 | 新建加油、加气、充（换）电、加氢（预留）为一体的综合能源站2座并投运。 | 开工建设
93 | 川气东输燃气迁改工程 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 前期 | 2023-2025 | 迁改DN559燃气管线约5公里。 | 前期工作
94 | 低空经济产业园项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区交通局 区发展改革委 | 待定 | 新建 | 2024-2029 | 建设低空经济产业园，含航空航天制造、航空运输 、航空航天文旅、航空航天产业服务等。 | 开工建设
95 | 芜湖海创重庆市城市矿产及废旧锂电池资源化绿色循环利用项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区经济信息委 | 芜湖海创环保 | 新建 | 2024-2025 | 建设年处理飞灰5万吨及废旧锂电池0.6万吨生产能力。 | 开工建设
96 | 双千兆网络建设工程 | 新型工业化 | 社会投资 | 区经济信息委 | 移动、电信、联通、广电、铁塔 | 续建 | 2019-2025 | 推进5G网络建设，到2025年建设5G基站2000个；推进千兆光纤建设，到2025年千兆光纤覆盖6000户。 | 完成工程量的50%
97 | 梁平天然气（页岩气）勘探开发项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区发展改革委 | 中石油西南油气田分公司重庆气矿 | 续建 | 2023-2025 | 一期修建勘探开发平台2个，共计7口以上开采井以及配套生产、办公用房和管道输送设施等；二期根据一期勘探开发情况，建设勘探开发平台6个，开采井23口。 | 开工建设
98 | 中石化兴隆气田长兴组气藏开发项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区发展改革委 | 中石化采气一厂 | 续建 | 2022-2025 | 气井2口、集气站 2 座、清管站 1 座、净化站 1 座（处理规模为30万方/天）、倒班公寓 1 座及输气管线等，建成后产能达30万方/天、1亿方/年. | 开工建设
99 | 金上-湖北±800千伏特高压直流输电线路（梁平段）工程 | 新型工业化 | 社会投资 | 区经济信息委、国网梁平电力分公司 | 市电力公司建设分公司 | 续建 | 2023-2024 | 梁平境内途径回龙镇、荫平镇、云龙镇、铁门乡、大观镇、柏家镇、石安镇共7个乡镇，路径长度约55公里，铁塔111基，涉及永久占地约70亩；房屋拆迁涉及94户，面积约为28157平方米。 | 竣工投用
100 | 梁平高新区热电联产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区发展改革委 | 待定 | 前期 | 2024-2027 | 新建两台45万千瓦的9F级热电联产机组。 | 前期工作
（七）公共服务设施及其他产业 | [7 empty] | 15
101 | 重庆市梁平区石梁线燃气市政管道（政府所属）改造项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2025 | 梁平区石安、福禄镇埋设燃气管道至梁平工业园区拓展区，管道长约30公里。 | 主体完工
102 | 高新区智慧园区二期 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2024 | 建成园区智慧管理平台、服务平台、业务支撑等平台。完成设备采购、调试及安装。 | 竣工投用
103 | 中小企业家园 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 新建 | 2024-2025 | 占地约100亩，建筑面积约10万平方米，含标准厂房约8万平方米，建设标准厂房、综合办公、垃圾收储等配套设施建设。 | 主体完工
104 | 梁平区保障性安居工程供气管线建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 区经济信息委 | 高新集团 | 新建 | 2024 | 1、新建（屏锦镇-回龙镇）D323高压燃气管线，设计压力4.0兆帕，管长约16公里。2、新建（竹山镇至邵沟村2组）PEdn160中压燃气管线，设计压力0.4兆帕，管长约7公里。 | 开工建设
105 | 梁平区综合消防救援基地建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2023-2024 | 占地面积90亩，建筑面积约2.2万方，新建特勤消防站、训练塔、物资储备仓库、训练场等。 | 主体完工
106 | 梁平高新区保障性租赁住房 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2022-2024 | 占地约16亩，建筑面积约1.9万平方米，建设住房3栋，及配套商业设施。 | 竣工投用
107 | 重庆市梁平区七梁线燃气市政管道（政府所属）改造项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2023-2024 | 改建燃气管道约31公里，设计压力4兆帕，管径D300mm（外径323.9毫米)，设计规模输气规模87×104立方米/小时。 | 竣工投用
108 | 梁平区高新区保障性租赁住房改造项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 续建 | 2023-2025 | 装修颂和时代城、皂角佳苑、万和康城、福德锦城、松竹雅苑、粮食物流园保障性住房装修545套，建筑面积约4.8万平方米。 | 竣工投用
109 | 陆海新通道川渝东北集散中心基础设施建设项目 | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 前期 | 2025-2027 | 1.占地面积约205亩，总建筑面积约13.8万平，建设蔬菜、水果、畜牧、水产等产品冷藏、集散、运输仓储及物流中心，建成渝东北冷链物流基地；2.明月山应急物资储备中心，修建基地训练设施、住宿等生活配套用房、器具仓库、停车场；3.30万吨粮食仓储基地，用地约320亩，建设集收纳、产后服务、储备功能为一体的环保型收储基地；4.建设园区配套公安管理设施。 | 前期工作
110 | 梁平数智城（未来之城） | 新型工业化 | 政府投资 | 高新区管委会 | 高新集团 | 前期 | 2024-2026 | 占地约3000亩，建设总部经济产业园及生产性及生活性配套服务设施，建成金融中心、科技中心、学校、医院等，配套高层次人才公寓、保障性住房、清凉湖水上乐园、清凉山运动公园、福德大道北段（安福路-未来之城）等。 | 前期工作
111 | 蜀达饲料增资扩能饲料添加剂生产项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 蜀达饲料 | 新建 | 2024-2025 | 项目用地40亩，建设饲料有机物、微生物添加剂等3条生产线，新建3栋厂房、1栋研发大楼，建筑总面积约3万平方米。 | 建成投产
112 | 邮政仓储物流项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 高新区管委会 | 邮政梁平区分公司 | 新建 | 2024-2025 | 项目拟占地20.3亩，建设物流仓库约1.7万平方米。 | 建成投产
113 | 梁平海螺环保飞灰综合利用项目 | 新型工业化 | 社会投资 | 区生态环境局 | 海螺环保 | 新建 | 2024-2025 | 建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目，资源化处置生活垃圾焚烧飞灰5万吨/年。 | 开工建设
114 | 预拌砂浆搅拌站 | 新型工业化 | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 昱晟建材、吉福建材 | 新建 | 2024-2025 | 主要生产销售预拌砂浆，拟建干混、湿拌砂浆生产线各1条，设计年产产能60万吨（万方）/年。 | 建成投产
115 | 重庆巨能装配式部品部件生产基地 | 新型工业化 | 社会投资 | 区住房城乡建委 | 巨能建安工程 | 前期 | 2025-2028 | 预计设计年产能约3万立方米，主要产品为交通、市政领域装配式部品部件。 | 前期工作
三、农业农村现代化 | [7 empty] | 50
（一）和美乡村建设 | [7 empty] | 34
1.农业基础设施 | [7 empty] | 11
116 | 梁平区2024年衔接资金项目（基础设施、土特产产业） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区乡村振兴局 | 有关区级部门、各乡镇（街道） | 新建 | 2024 | 完善乡村主导产业基础；支持联农带农富农产业发展；支持重点群体增收；发展村集体经济；补齐必要的基础设施补短板；其他农业农村发展短板工程。 | 竣工投用
117 | 梁平区2023年水毁公共文化服务基础设施灾后修复工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 相关乡镇 | 新建 | 2024-2025 | 因梁平区2023年7月至9月多次暴雨，修复七星镇、福禄镇、石安镇、安胜镇、龙胜乡5个乡镇文化服务中心，面积1500平方米。 | 开工建设
118 | 农业社会化服务中心项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 星桥、云龙、回龙、明达等乡镇 | 新建 | 2024 | 建设全区农业社会化服务中心，在4个镇建设4个片区服务中心。 | 竣工投用
119 | 2024年四好农村公路建设 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区交通局 | 待定 | 新建 | 2024 | 路面硬化50公里。 | 竣工投用
120 | 两线农村人居环境整治提升项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 合兴街道、星桥镇、安胜镇、礼让镇、明达镇；荫平镇、云龙镇、金带街道 | 新建 | 2024 | 合兴街道、星桥镇、安胜镇、礼让镇、明达镇沿线和荫平镇、云龙镇、金带街道沿线人居环境整治提升。 | 竣工投用
121 | 市级乡村振兴示范村项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 蟠龙镇 | 新建 | 2024-2026 | 发展乡村产业等五大振兴，建设集美丽乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。 | 开工建设
122 | 梁平区农村移民安置区人居环境综合整治工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 项目所在乡镇（街道） | 新建 | 2024-2025 | 1.改建党群服务中心2座，安装路灯600个，硬化道路1051米，扩宽道路2.19公里，整治灌溉沟渠2公里等。2.产业扶持：为3个蔬菜产业园区配套灌溉设施，总面积约1415亩。3.基础设施：山坪塘整治4口，道路改造26条25.5公里；排洪沟整治6条4.3公里。4.人居环境提升：活动广场改造3处，安装路灯810盏；硬化入户路13.9公里；庭院整治约90户，道路美化工程5.8公里。 | 竣工投用
123 | 2023-2024年高标准农田建设项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 双桂集团（丰瑞公司） | 续建 | 2023-2024 | 共12万亩，其中新建2.25万亩，改造提升9.75万亩。 | 竣工投用
124 | 梁平区2023年农村公路水毁灾后修复工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区交通局 | 区交通建设服务中心 | 续建 | 2023-2024 | 对梁平区2023年7月以来多次暴雨损毁的农村公路及桥梁进行修复，灾毁公路里程约237公里，建设主要内容包括：抗滑桩、挡墙、边坡防护治理、路面恢复、桥梁修复等。 | 竣工投用
125 | 梁平区2023年地方国省干线公路水毁灾后修复工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区交通局 | 区交通建设服务中心 | 续建 | 2023-2024 | 对梁平区2023年7月以来多次暴雨损毁的国省干线公路及桥梁进行修复，灾毁公路里程约95公里，建设主要内容包括：抗滑桩、挡墙、边坡防护治理、路面恢复、桥梁修复等。 | 竣工投用
126 | 市级农村综合性改革试点试验项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 有关区级部门、各乡镇（街道） | 续建 | 2023-2025 | 围绕打造重庆特色的乡村振兴示范样板，建设集美丽乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。 | 竣工投用
2.城乡水资源配置工程 | [7 empty] | 12
127 | 银河桥水库工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 农发集团 | 新建 | 2024-2026 | 总库容1043万立方米，年供水量1071万立方米，坝顶高程318米，坝址以上控制流域面积22.4平方公里。 | 前期工作
128 | 梁平区中心水库工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 待定 | 新建 | 2024-2025 | 总库容117.7万立方米，C15埋石混凝土重力坝。 | 开工建设
129 | 重庆市梁平区朝阳中型灌区项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水利工程管理中心 | 新建 | 2024 | 对朝阳中型灌区内新建渠系干支管74.38公里；新建取水泵站2座及其附属设施,新建800立方米水池2座。同时完善灌区信息化设施。 | 前期工作
130 | 梁平中型灌区续建配套与节水改造项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水利工程管理中心 | 新建 | 2024 | （1）新建备战水库取水塔和胜利水库取水塔；（2）张家沟水库片区新建支管3431.33米；（3）整治团结水库片区渠道；（4）胜利水库片区新建1条管线，总长6482.63米；（5）新建阀门井13座；（6）整治凉水井山坪塘，团包山山坪塘，蜂子湾山坪塘；（7）新建胜利水库、张家沟水库、备战水库用水量测设施；（8）新建灌区信息化设施。 | 竣工投用
131 | 梁平区移民乡镇农村供水设施改造提升工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水利工程管理中心 | 新建 | 2024-2025 | 拟对梁平区千吨万人以上规模化水厂供水管道、计量设施，并对盐井口水厂、三龙水厂等供水范围入户工程改造配套附属设施。 | 对盐井口、三龙水厂供水范围内9000户水表进行升级改造
132 | 梁平区2024年农村供水保障工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水利工程管理中心 | 新建 | 2024 | 饮用水水源工程整治、村级水厂提档升级、管网延伸、信息化改造等。 | 竣工投用
133 | 龙象寺水库工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 农发集团 | 续建 | 2021-2025 | 工程主要由枢纽工程、城区供水工程和灌区输水工程三部分组成，坝型为埋石砼重力坝，总库容3263万立方米。 | 主体完工
134 | 梁平区七里沟水库扩建工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 农发集团 | 续建 | 2022-2025 | 实现扩建后总库容146.95万立方米。 | 完成坝体填筑70%，完成借水渠80%，完成库盆防渗60%，完成灌区80%
135 | 梁平区盐井口水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水利工程管理中心 | 续建 | 2023-2024 | 1.新建70.18公里管线；2.新建217座渠系建筑物；3.完善灌区信息化建设，新建62套用水量测系统。4.开展盐井口灌区数字孪生灌区建设。 | 竣工投用
136 | 城乡供水一体化 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 农发集团 | 续建 | 2023-2024 | 实施规模化集中供水工程改造，互联互通、管网延伸工程等。 | 完成工程量的80%
137 | 梁平区湖泊连通工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 农发集团 | 前期 | 2023-2025 | 拟新建红旗水库、国庆水库、三龙水库、革新水库、滑石水库、金光水库——盐井河水厂连通工程：云龙镇大堰沟煤厂洞口——云龙镇蔬菜园区联通工程。 | 前期工作
138 | 梁平区左柏水库中型灌区项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水利工程管理中心 | 前期 | 2025 | 安装各类管道15.65公里，新建量水设施360套及信息化建设等。 | 前期工作
3.流域生态修复治理 | [7 empty] | 5
139 | 梁平区山洪沟治理工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 重庆市梁平区水文站、区河道站 | 新建 | 2024-2025 | 工程治理河道总长度18.8公里，新建堤防护岸、疏浚等。 | 开工建设
140 | 梁平区铜钵河、七星河、文化河生态修复工程 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区生态环境局 | 双桂集团（竹海公司） | 新建 | 2024 | 建设人工湿地16000平方米，尾水湿地2000平方米，砾间湿地7400平方米，生态护岸6000米，提升泵站1座，生态隔离带10000平方米。 | 竣工投用
141 | 亚洲开发银行贷款重庆市龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目中期调整项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 农发集团 | 新建 | 2024-2025 | 项目包含梁平区建设仁和互通连接线工程、重庆梁平工业园区拓展区二期福德大道等7条道路工程（知德大道）－桥梁工程、回龙河污水管网改造工程与水环境治理和保护设备购置工程四个子项。建设内容包含道路工程、桥梁工程、综合管网工程、交通工程、设备购置与安装工程等。 | 完成工程量30%
142 | 龙溪河（梁平区仁贤至和林段）综合治理工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区河道站 | 新建 | 2024-2025 | 综合治理河道20.14公里。 | 综合治理河道12公里
143 | 铜钵河综合治理工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区水利局 | 区水资源站 | 新建 | 2024-2025 | 综合治理河道约16公里。 | 开工建设
4.林业基础设施 | [7 empty] | 6
144 | 成渝地区双城经济圈重庆明月山国土绿化试点示范项目（梁平区） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区林业局 | 区林业局 | 新建 | 2024-2025 | 在有关乡镇和国有林场，完成营造林总面积11.58万亩，其中人工造林2.01万亩，退化林修复9.57万亩。 | 完成工程量的30%
145 | 重庆市梁平区重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区林业局 | 区林业局 | 新建 | 2024 | 在梁平区有关乡镇（街道）及国有林场林区范围内新建生物阻隔带10.6万亩。 | 开工建设
146 | 重庆市梁平区重点区域森林草原防火道路建设项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区林业局 | 区林业局 | 新建 | 2024 | 在梁平区有关乡镇（街道）及国有林场林区范围内新建防火应急道路596公里，改建防火应急道路91公里。 | 开工建设
147 | 明月青山·三千工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区林业局 | 区林业局 | 新建 | 2024-2025 | （一）十百千小微湿地。在全区范围内，打造10个特色小微湿地之乡，100个特色小微湿地之村，1000个小微森林湿地。（二）千里廊道。在有关乡镇和国有林场范围内，新建、改建森林防火综合阻隔带500公里。（三）千里绿道。在有关乡镇范围内，开展绿道建设，完成近500公里主要连接道路、乡村道路两侧生态修复绿化美化。 | 完成工程量的50%
148 | 森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区林业局 | 区林业局 | 新建 | 2024-2025 | 新建生物阻隔带55公里，后端控制中心1套，智能防火卡口100套，消防蓄水池80个，防火检查站10座，购置防火物资等。 | 开工建设
149 | 梁平区苗圃建设（一期） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区林业局 | 双桂集团（竹桂林公司） | 新建 | 2024-2025 | 打造以研学课堂，音乐节、露营、户外婚庆、苗木生产及销售为主的梁平最美苗圃公园。项目占地面积约180亩，计划建设入口大门、景观墙、苗圃生产观赏区、道路等内容。 | 完成工程量的70%
（二）乡村产业发展 | [7 empty] | 16
150 | 梁平区工厂化育秧育苗中心建设项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 重庆市梁平区农村集体经济组织管理有限公司 | 新建 | 2024 | 购置秧苗培育盘、发芽箱、通风、灌溉、照明、消毒等设备，增加控温、控湿等智能设备，建设工厂化育秧育苗中心1个，占地面积1500平方米。 | 竣工投用
151 | 国家产业强镇项目（粮油产业） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 蟠龙镇 | 新建 | 2024-2025 | 围绕水稻产业强链补链，开展基地建设、品牌提升、建设健康保鲜方便米粉生产示范车间、购置农业机械开展社会化服务发展村集体经济。 | 竣工投用
152 | 梁平区国家级粮食仓储物流加工园项目 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 丰瑞公司 | 新建 | 2024-2026 | 建设仓储规模为20万吨、9万吨收纳仓容。规划项目总用地面积为200亩，行政办公、生活服务设施用地面积为1万平方米。 | 开工建设
153 | 国家农业现代化示范区创建项目（粮油产业） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 梁平区高新区、星桥镇、明达镇、云龙镇、回龙镇 | 新建 | 2024 | 在梁平高新区、星桥镇、明达镇、云龙镇、回龙镇建设育苗育秧中心1个，中试车间1间，社会化服务中心5个。 | 竣工投用
154 | 东方希望聚奎、虎城养殖废水处理站建设工程 | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区住房城乡建委 | 农发集团 | 新建 | 2024-2025 | 建设养殖废水处理站三座，日处理能力为1000立方米/天，虎城镇东方希望陈家种繁场污水处理厂-日处理能力200立方米/天、聚奎镇东方希望长岭种繁场污水处理厂工程-日处理能力600立方米/天、聚奎镇岭一场污水处理厂工程-日处理能力200立方米/天。 | 开工建设
155 | 国家乡村振兴示范县创建项目（设施农业） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 梁平区礼让镇、金带镇等相关乡镇 | 新建 | 2024 | 建设设施渔业工厂化养殖1000平方米，建设设施蔬菜大棚80000平方米，建设设施家禽6000平方米与配置设施设备、新建冻库3000立方米。 | 竣工投用
156 | 国家蔬菜优势特色产业集群建设项目（蔬菜产业） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 各新型经营主体 | 续建 | 2023-2025 | 新建一批全年生产、立体种植、智能调控的连栋温室和植物工厂等高端生产设施。建设水稻集中育秧中心和蔬菜育苗中心，总投资3.4亿元，其中财政专项资金投入0.9亿元，社会投资2.5亿元。 | 开工建设
157 | 梁垫长龙溪河流域智慧农业建设项目（粮油产业） | 农业农村现代化 | 政府投资 | 区农业农村委 | 各新型经营主体 | 前期 | 2024-2026 | 围绕水稻、蔬菜、水产3个产业，改造提升设施农业基础，提高农业机械化率，开展智能化、数字化农业生产。实施农村改革，开展社会化服务。 | 前期工作
158 | 母婴系列产品深加工项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委高新区管委会 | 中科控股 | 新建 | 2024-2026 | 建设水稻精深加工生产线，研发生产母婴系列产品。 | 开工建设
159 | 梁平区豆子产业提升项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委 | 各新型经营主体 | 新建 | 2024 | 推广玉豆复合种植2万亩，探索村集体经济入股、联营盘活、提升现有豆筋加工企业，改造提升豆筋生产企业生产线。 | 建成投产
160 | 重庆市梁平区净菜数字工厂项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委 | 明月山现代农业有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 租赁冷链物流园厂房，进行装修和设备购置。 | 建成投产
161 | 重庆小面及预制菜生产项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委 | 重庆市垚一实业集团有限公司 | 新建 | 2024 | 厂房装修及生产线建设。 | 建成投产
162 | 兔肉加工项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委 | 重庆梁芯兔食品科技开发有限公司 | 新建 | 2024 | 厂房装修及生产线建设。 | 建成投产
163 | 农产品交易中心项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委 | 中合汇联智慧国际农博城项目 | 新建 | 2024-2025 | 建设智慧国际农博城项目，建设内容主要包括农产品交易中心、全国名特优农产品展览展示中心、检疫检测中心、综合商务服务配套中心等。 | 开工建设
164 | 渝东北竹木交易市场建设项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区林业局 | 重庆林投公司 | 新建 | 2024-2026 | 在合兴火车站附近建立竹木交易市场一个，占地约50亩，逐步形成渝东北地区最大的竹木交易市场。 | 启动招商引资等前期工作
165 | 生猪无害化处理项目 | 农业农村现代化 | 社会投资 | 区农业农村委 | 重庆盛展生物科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 厂房及处理车间建设。 | 开工建设
四、旅游产业化 | [7 empty] | 14
（一）城区至双桂田园景区精品旅游路线打造 | [7 empty] | 8
166 | 梁平航空研学基地 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委、区教委 | 双桂集团 （机场公司） | 新建 | 2024-2026 | 依托现有梁平机场老民航楼和老悦达车站等地点规划建设约100亩航空研学基地，建设航空博物馆、航空文物库房，配套航空软件研发、应用系统建设、办公用房等设施；在百里竹海景区、竹博园、柚园等景点打造研学营地、基地并完善基础配套设施。 | 开工建设
167 | 文化遗产活化利用项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 待定 | 新建 | 2024-2025 | 1.建设非遗研学基地、配套传习用房10000平方米；2.利用都梁大剧院部分设施布局非遗产业项目；3.优选具有活化利用条件的区级文保单位引进社会资本进行改造利用；4.依托古驿道修缮建设20公里游步道，并对周边环境进行综合治理及排危；5.对10余处古建筑等实施维保，增设安防设施；6.实施古籍数字化。 | 开工建设
168 | 双桂田园景区康养项目（二期） | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 续建 | 2023-2025 | 总规划面积约305亩：包括景区入口道路改造建设，约900米；石柱街基础设施改造升级，约800米；建设集康养、形养、医养、食养于一体的康养中心，配套中医养生馆、健身房、民宿等功能用房及广场、停车场、环境整治等配套设施。 | 竣工投用
169 | 滑石寨核心景区建设项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 续建 | 2022-2025 | 1.滑石寨接待中心建设：规划用地面积约13500平方米，建筑面积约为13000平方米。2.4A级景区南北入口游客接待中心约4500平方米及配套设施。 | 开工建设
170 | 重庆梁平双桂田园民宿康养中心建设项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 新梁集团 | 前期 | 2024-2026 | 项目用地面积约399.5亩，总建筑面积约75690平方米。其中，接待中心5500平方米，四月民宿8600平方米，双生民宿15680平方米，飞鸟民宿10080平方米，小叩民宿18630，小苑民宿17200平方米。共有房间616间。 | 前期工作
171 | 双桂田园景区康养项目（三期） | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 前期 | 2025-2026 | 双桂田园景区1、2期及周边景点总体联动打造升级：包括景区连接道路改扩建，约5公里；数谷农场、桂香天地、双桂田园1、2期沿线标识系统升级；打造双桂田园数字化景区建设；对数谷农场、桂香天地景区基础设施、游乐设施等配套设施升级改造。 | 完成前期
172 | 双桂田园（滑石寨）景区拓展联动建设项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 前期 | 2025-2026 | 滑石寨景区融入双桂田园景区拓展升级改造：包括新建游客接待中心面积约2800平方米；新建休闲水街约17000平方米；新建古寨缆车；升级改造游乐设施约54000平方米；滑石寨景区内二环路改道，约9公里；完善游客停车场及配套设施、标识标牌等配套基础设施。 | 完成前期
173 | 双桂湖文旅消费聚集区建设项目 | 旅游产业化 | 社会投资 | 区文化旅游委、区林业局 | 待定 | 前期 | 2025-2026 | 1.引进社会投资打造户外沉浸式演艺舞台、音乐广场、变装体验馆、艺术景观带等为主体的高雅演艺空间；2.建设特色美食、民艺体验、文化娱乐、休闲露营区等多业态融合的夜间文旅消费聚集区；3.完善景区文旅配套设施。 | 启动招商引资等前期工作
（二）百里竹海度假区品质提升 | [7 empty] | 4
174 | 梁平区明月山农文旅融合发展项目（竹海小镇） | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 续建 | 2023-2026 | 项目建设面积约150亩，包括明月山竹海小镇人居环境治理，特色竹产业加工基地，竹产业链观光教学基地，游客接待中心，完善明月山竹海小镇沿线基础建设、升级改造老旧风貌民居等配套基础设施。包括明月山乡村旅游开发面积约10000平方米、明月山人居环境治理建筑面积5000平方米、明月山森林发展面积50000平方米，完善明月山沿线基础建设、明月山水域治理、景区生态提升、景区栈道、双桂堂景区、景区照明等旅游配套基础设施建设。 | 开工建设
175 | 梁平区龙溪河源头生态环境综合治理工程（明月汇） | 旅游产业化 | 政府投资 | 旅发集团 | 双桂集团（竹海公司） | 续建 | 2023-2025 | 包含猎神村矿山沿线道路边坡治理项目、猎神村大梨坝湿地保护与治理项目、猎神村矿山破坏区及塌陷区综合治理利用项目、老鹰窝基础设施配套提升项目、猎神村大梨坝森林质量提升项目、经济林木产业发展项目、猎神村水环境综合治理项目等子项目。 | 主体完工，配套设施完成70%
176 | 梁平区百里竹海观音洞4A级旅游景区配套设施建设项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 续建 | 2023-2024 | 1.观音洞景区提档升级，完善景区接待配套设施。2.游客集散中心及配套设施建设。3.景区智能智慧化设施建设及其他景点零星配套设施建设。 | 竣工投用
177 | 百里竹海森林康养度假群 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 双桂集团（竹海公司） | 前期 | 2024-2028 | ①邵新康养中心，居住建筑10栋，约40000平方米，500间房，床位700张；②竹海小镇康医养中心，居住建筑2栋，约4500平方米，房间约80间，床位80张；③竹丰湖康养中心，居住建筑1栋，约1500平方米，28个房间，床位38张；④上安丰康养中心，居住建筑1栋，约2000平方米，35个房间，床位45张。 | 前期工作
（三）乡村文旅融合建设 | [7 empty] | 2
178 | 梁平文体公共服务项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 有关乡镇 | 新建 | 2024-2025 | 新建、改扩建文体活动室、图书室、多功能厅等功能室，新建、改扩建特色文化广场、乡村戏台、小微型城市体育公园、全民健身路径等室外休闲空间等。 | 开工建设
179 | 梁平乡村旅游开发项目 | 旅游产业化 | 政府投资 | 区文化旅游委 | 待定 | 前期 | 2024-2026 | 对铁门大白水、蟠龙蜀领雄风、虎城猫儿寨、明达红岩坝、回龙鹞子溪、七星冯家老院子等优质乡村旅游资源进行开发，配套游客中心、停车场、游乐项目等接待设施，完善旅游道路、旅游厕所、标识系统等基础设施，开展环境整治等；同时引进社会资本，投资建设民宿、研学基地、休闲农业观光体验园等。 | 开工建设